## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区第一批地方政府债券（中医医院病房综合楼建设项目）
主管部门 |  | 呼图壁县中医医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县中医医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4131 | 4131 |  | 3469.96 |  | 10 |  | 84.00% |  | 6.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4131 | 4131 |  | 3469.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步提升中医药传承服务的能力与服务质量，保障人民身体健康，改善就医环境和质量，我院需建立一栋综合病房楼。 | [5 empty] | 病房综合楼项目已完成工程进度78%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积（平方米） |  |  | >=8000平方米 | =8079.98平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目计划完成率（%） |  |  | >=100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金执行率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | =86.67% | 10 |  | 6.67 |  | 工程施工工人较少，造成工程进度较缓慢，付款方式是按照工程进度付款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程付款及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医药传承服务的能力与服务质量 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.67分