## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年车购税收入补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.71 | 224.71 |  | 224.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.71 | 224.71 |  | 224.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施本项目提升我县农村公路等级，改善群众出行条件。 | [5 empty] | 提升了我县农村公路等级，改善群众出行条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路工程改建长度 |  |  | >=26.3公里 | =19公里 | 10 |  | 3.06 |  | 项目尚未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =6.8% | 10 |  | 3.06 |  | 项目尚未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工率 |  |  | =100% | =6.8% | 10 |  | 3.07 |  | 项目尚未完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村公路道路路面环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.19分