## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区就业补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.25 | 10.25 |  | 6.50 |  | 10 |  | 63.41% |  | 0.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.25 | 10.25 |  | 6.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为促进我县各类就业群体的就业创业，全面完成昌吉州下达给我县的各类就业指标，通过开展公共就业服务招聘和高校毕业生创业培训，实现年内开展高校毕业生圆梦培训计划30人，实现转移劳动力就业1.98万人次，确保我县2023年就业局势整体稳定。 | [5 empty] | 为促进我县各类就业群体的就业创业，全面完成昌吉州下达给我县的各类就业指标，通过开展公共就业服务招聘和高校毕业生创业培训，实现年内开展高校毕业生圆梦培训计划15人，实现转移劳动力就业1.98万人次，确保我县2023年就业局势整体稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受高校毕业生圆梦培训计划创业人数 |  |  | <=30人 | =10人 | 8 |  | 0 |  | 财政资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展公共就业服务招聘会场次 |  |  | >=4场次 | =35场次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 圆梦计划创业补贴发放准确率 |  |  | >=98% | =0% | 8 |  | 0 |  | 财政资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2023年1月1日 | =2023年1月1日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 圆梦计划创业补贴标准 |  |  | <=1000元每人 | =1250元每人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=10.25万元 | =6.5万元 | 10 |  | 0.85 |  | 财政资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生就业率 |  |  | >=90% | =92.1% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村富余劳动力转移就业人数 |  |  | >=19800人次 | =20188人次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年末城镇登记失业率 |  |  | <=3.50% | =3.21% | 5 |  | 3.96 |  | 财政资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  |  | =0件 | =0件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.66分