## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年重启新威零工市场运行资金
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 75.00% |  | 3.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设县级零工市场一个，促进大龄和就业困难人员就业。 | [5 empty] | 目前县新威零工市场已经重启，促进了大龄和就业困难人员就业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重启县级零工市场一个 |  |  | =1个 | =1个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | >=85% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=20万元 | =15万元 | 10 |  | 3.75 |  | 5万未支付的原因是零工市场实际对外开放使用了2个月，因此也只支付了管理人员2个月的工资，故5万元资金未使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进就业困难群体就业 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业群体满意度 |  |  | >=85% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.5分