## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年老旧小区改造基础设施建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻执行国家、自治区、州、县关于城市建设事业的方针、政策和法律、法规，指导城市建设、住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责老旧小区改造项目的组织和实施、工程进展情况调度及竣工验收，加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。按照我县整体老旧小区整合改造工作计划，呼图壁县城区范围内10个老旧小区改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划，改造老旧住宅2432户，改造楼栋数93栋。通过老旧小区改造的建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，督促呼图壁镇人民政府组织成立业主委员会，引入物业企业进驻服务，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。 | [5 empty] | 贯彻执行国家、自治区、州、县关于城市建设事业的方针、政策和法律、法规，指导城市建设、住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责老旧小区改造项目的组织和实施、工程进展情况调度及竣工验收，加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。按照我县整体老旧小区整合改造工作计划，呼图壁县城区范围内10个老旧小区改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划，改造老旧住宅2432户，改造楼栋数93栋。通过老旧小区改造的建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，督促呼图壁镇人民政府组织成立业主委员会，引入物业企业进驻服务，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 |  |  | <=18.69万平方米 | =18.69万平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 |  |  | <=2432户 | =2432户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造楼栋数量 |  |  | <=59栋 | =59栋 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造小区数量 |  |  | <=10个 | =10个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目施工验收合格率 |  |  | >=95% | =95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | >=80% | =80% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行支付资金 |  |  | <=25万 | =25万 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民居住条件 |  |  | 有效改善 | 良好 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分