## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年21个房屋维护及改造项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2630.92 | 2630.92 |  | 1600.51 |  | 10 |  | 60.83% |  | 0.21
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2630.92 | 2630.92 |  | 1600.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻执行国家、自治区、州、县关于城市建设事业的方针、政策和法律、法规，指导城市建设、住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责老旧小区改造、保障性住房、危房改造等项目的组织和实施、工程进展情况调度及竣工验收，加强房屋改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。按照我县整体房屋整合改造工作计划，呼图壁县城区范围内老旧小区、保障性住房、危房等改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划。通过改造建设，有效提升基础设施和环境面貌，督促呼图壁镇人民政府组织成立业主委员会，引入物业企业进驻服务，彻底改善小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。 | [5 empty] | 贯彻执行国家、自治区、州、县关于城市建设事业的方针、政策和法律、法规，指导城市建设、住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责老旧小区改造、保障性住房、危房改造等项目的组织和实施、工程进展情况调度及竣工验收，加强房屋改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。按照我县整体房屋整合改造工作计划，呼图壁县城区范围内老旧小区、保障性住房、危房等改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划。通过改造建设，有效提升基础设施和环境面貌，督促呼图壁镇人民政府组织成立业主委员会，引入物业企业进驻服务，彻底改善小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 |  |  | <=21个 | =16个 | 10 |  | 4 |  | 因财政资金1030万元未拨付，至项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =76% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付规范率 |  |  | =100% | =76% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | <=100% | =76% | 10 |  | 4 |  | 因财政资金1030万元未拨付，至项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 |  |  | <=100% | =76% | 20 |  | 8 |  | 因财政资金1030万元未拨付，至项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活 |  |  | 改善 | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.21分