## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年昌吉州呼图壁县城市供热设施改造更新项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9320 | 9320 |  | 5160 |  | 10 |  | 55.36% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9320 | 9320 |  | 5160 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年昌吉州呼图壁县5个城市供热设施改造更新项目任务。积极履行供热、监管职责，督促全县供热、提前做好供热保障工作；贯彻落实党中央、国务院关于大气污染防治一系列决策部署及自治区、州、县关于城市供热工作的要求部署，推进北方地区清洁取暖指示精神和有关节能减排、大气污染治理工作。我县计划完成城市燃气管道等老化更新，清洁取暖改造，使我县冬季取暖和有关节能减排大气污染做到有效治理，以切实改善人居生活质量，提升百姓生活幸福感。 | [5 empty] | 完成了2023年昌吉州呼图壁县3个城市供热设施改造更新项目任务。积极履行供热、监管职责，督促全县供热、提前做好供热保障工作；贯彻落实党中央、国务院关于大气污染防治一系列决策部署及自治区、州、县关于城市供热工作的要求部署，推进北方地区清洁取暖指示精神和有关节能减排、大气污染治理工作。我县计划完成城市燃气管道等老化更新，清洁取暖改造，使我县冬季取暖和有关节能减排大气污染做到有效治理，以切实改善人居生活质量，提升百姓生活幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 |  |  | <=5个 | =4个 | 10 |  | 5 |  | 因财政资金未足额拨付，至项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付规范率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 |  |  | =100% | =70% | 5 |  | 1.25 |  | 因财政资金未足额拨付，至项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | =70% | 20 |  | 5 |  | 因财政资金未足额拨付，至项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.25分