## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年水污染防治项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6710.68 | 3250 |  | 3250 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6710.68 | 3250 |  | 3250 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 负责城市供气、排水、道路、园林、绿化、路灯等城市基础设施建设工作。通过该项目的实施，提高区域污染减排能力，降低盐池湾调蓄水库黑臭风险，提高再生水利用率，缓解呼图壁县水资源短缺局面，改善区域水生态环境质量。 | [5 empty] | 项目已完成招标签立合同，2023年8月开始施工，项目未完工，已支付工程款3250万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设潜流人工湿地面积 |  |  | <=58800平方米 | =35280平方米 | 5 |  | 0 |  | 项目于2023年8月开始施工，正在施工中，项目未完工造成指标值产生偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设表流人工湿地面积 |  |  | <=11780平方米 | =7068平方米 | 5 |  | 0 |  | 项目于2023年8月开始施工，正在施工中，项目未完工造成指标值产生偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工湿地处理水量 |  |  | <=20000平方米/吨 | =20000平方米/吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每年可实现节约新鲜水资源量 |  |  | <=730万方 | =730万方 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 治理后湿地出水COD、BOD5、氨氮、TP |  |  | 达到地表水V类标准 | 达到地表水V类标准 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 其余各项指标 |  |  | 达到一级A标准 | 达到一级A标准 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度实施计划完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 |  |  | <=6350.11万元 | =3250万元 | 10 |  | 0 |  | 项目于2023年8月开始施工，正在施工中，项目未完工造成指标值产生偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 |  |  | ≤360.57万元 | =0% | 10 |  | 0 |  | 项目于2023年8月开始施工，正在施工中，工程预算资金支付3250万元，预备费未拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过污水再生利用，提高人民的整体生活质量和水平 |  |  | 有效提高 | 良好 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 削减有机物污染物量 |  |  | <=73吨 | =73吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 削减氨氮污染物量 |  |  | <=21.90吨 | =21.9吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 削减总磷污染物量 |  |  | <=0.73吨 | =0.73吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对本项目满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70分