## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程--呼图壁县子项目（中期调整）项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.51 | 134.51 |  | 134.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.51 | 134.51 |  | 134.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为美化城市环境， 优化自然环境，打造平整畅通的城市道路，为居民出行提供更好的出行体验和保障。拟建道路19 条，总长度约18.05公里。其中：新建主、次干路5 条，改建主、次干路2条，新建改建支路12条。 | [5 empty] | 完成美化城市环境， 优化自然环境，打造平整畅通的城市道路，为居民出行提供更好的出行体验和保障。建设道路19 条，总长度约18.05公里。其中：新建主、次干路5 条，改建主、次干路2条，新建改建支路12条。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路条数 |  |  | <=19条 | =19条 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路总长度 |  |  | <=18.05公里 | =18.05公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金规范管理使用率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 亚行项目地勘费、监理、跟审、代理费 |  |  | <=59.52万 | =59.52万 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 亚行贷款W1地配资金 |  |  | <=74.99万 | =74.99万 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造平整畅通的城市道路，为居民出行提供更好的出行体验和保障 |  |  | 明显改善 | 良好 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 美化城市环境， 优化自然环境。 |  |  | 效果显著 | 良好 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城区居民满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分