## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 垃圾分类回收示范点项目
主管部门 |  | 呼图壁县供销合作社联合社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县供销合作社联合社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 大力发展循环经济，充分利用五工台镇中渠村周边村落的再生资源丰富的优势，实施即治理环境污染，又增加企业经济效益的双赢战略，在中渠村新建一处垃圾分类回收示范点建设项目。 | [5 empty] | 已在呼图壁县五工台镇中渠村新建垃圾分类回收示范点一处。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建垃圾分类回收示范点个数（个） |  |  | =1个 | =1个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目质量达标率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补贴金额 |  |  | <=80万元 | =80万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 发挥引领示范作用，对农村人居环境作用 |  |  | 显著改善 | 改善 | 20 |  | 16 |  | 对于部分垃圾未能做的全部回收，如废旧地膜等，不能完全达到项目建设的目标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区人民满意度（%） |  |  | >=85% | =85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96分