## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2015年畜牧科技产业园建设项目昌州财农（2016）3号
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.90 | 27.90 |  | 27.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.90 | 27.90 |  | 27.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年年底完成全部建设内容。 | [5 empty] | 完成全部建设内容。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目规划总占地面积 |  |  | =15900亩 | =15900亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 砂砾石道路 |  |  | =6公里 | =6公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管线 |  |  | =9公里 | =9公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水塔 |  |  | =1个 | =1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机井 |  |  | =1个 | =1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 |  |  | <=2年 | =2年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市场对肉禽、果蔬和蛋类产品需求 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分