## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2020年中央及自治区农田建设补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 574.08 | 574.08 |  | 541.57 |  | 10 |  | 94.34% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 574.08 | 574.08 |  | 541.57 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新增高效节水建设项目2万亩，通过项目建设，有效改善区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | [5 empty] | 新增高效节水建设项目2万亩，通过项目建设，有效改善区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高效节水灌溉工程面积（亩） |  |  | >=20000亩 | =20000亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 田间道路通达率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  |  | <=2年 | =2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均投资 |  |  | <=1200元 | =1200元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分