## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培训)
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.60 | 25.60 |  | 21.76 |  | 10 |  | 85.00% |  | 6.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.60 | 25.60 |  | 21.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成高素质农民培训70人，其中：举办乡村社会事业治理带头人培训班一期50人，举办专业生产型与技能服务型培训班一期20人。选送40人赴昌吉市、玛纳斯县、阜康市参加高素质农民培训。 | [5 empty] | 完成高素质农民培训70人，其中：举办乡村社会事业治理带头人培训班一期50人，举办专业生产型与技能服务型培训班一期20人，完成率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农民培训数量 |  |  | >=70人 | =70人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金执行率 |  |  | =100% | =85% | 15 |  | 9.38 |  | 资金未拨付到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=25.60万元 | =21.76万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现增收致富 |  |  | 效果显著 | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95 | =95 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.63分