## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2023年高标准农田建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8203.00 | 8203.00 |  | 6603.52 |  | 10 |  | 80.50% |  | 5.12
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8203.00 | 8203.00 |  | 6603.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成实施方案编制并通过州级审核。 | [5 empty] | 已完成全部建设任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 |  |  | =4.75万亩 | =4.75万亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准农田建设合格率 |  |  | >=95% | =85.5% | 10 |  | 7.5 |  | 农田建设实际标准略低于计划标准
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 高标准农田建设完成及时性 |  |  | <=2年 | =2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均投入标准 |  |  | >=1500元/亩 | =1500元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源利用率 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=90% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.62分