## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 呼图壁县高产奶牛标准化养殖基地（润泰达养殖基地）建设项目草原征占费
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 463.02 | 463.02 |  | 463.02 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 463.02 | 463.02 |  | 463.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年年底完成全部建设内容。 | [5 empty] | 完成草原征占费补偿。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目规划总占地面积 |  |  | =2000亩 | =2000亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划建设标准化牛舍 |  |  | =11.30万平方米 | =11.3万平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划建设技术服务用房 |  |  | =1.5万平方米 | =1.5万平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划建设新建粪污综合处理设施 |  |  | =6000平方米 | =6000平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =0% | 7 |  | 0 |  | 已完成土地征占和规划，项目正在建设中，预计2024年底完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 |  |  | <=2年 | =0年 | 7 |  | 0 |  | 已完成土地征占和规划，项目正在建设中，预计2024年底完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升呼图壁县奶牛养殖、奶产品生产加工、饲草料种植规模化、高标准 |  |  | 有效提高 | =0% | 20 |  | 0 |  | 已完成土地征占和规划，项目正在建设中，预计2024年底完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 已完成土地征占和规划，项目正在建设中，预计2024年底完成
总分 | [7 empty] | 100 |  | 56分