## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年部分绿化灌溉机井维护维修费
主管部门 |  | 呼图壁县园林绿化服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年部分绿化灌溉机井维修费用。 | [5 empty] | 项目完成及时率为100%；维修机井数量为5个；租赁机井数量1个；机井维修费支出3万元；机井租赁费支出2万元；居民满意度大于95%；有效改善居民生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修机井数量 |  |  | >=5眼 | =5眼 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁机井数量 |  |  | >=1眼 | =1眼 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 植被成活率 |  |  | >=100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机井维修费支出 |  |  | >=3万元 | =3万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机井租赁费支出 |  |  | >=2万元 | =2万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民宜居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分