## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年自治区基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县城镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县城镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.95 | 18.95 |  | 18.95 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.95 | 18.95 |  | 18.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过此项目资金加强基层卫生服务能力和服务水平，开展辖区内基本公共卫生、疫苗接种、孕产妇管理等工作。 | [5 empty] | 全民健康体检人数：21857；0-6儿童疫苗接种数量：7189；慢病随访人次：8381；家庭医生签约管理人数：6950；全民健康体检覆盖率：95%；孕产妇管理覆盖率：90%；0-6儿童疫苗接种覆盖率：90%；慢病随访覆盖率：80%；家庭医生签约成功率：60%；任务完成时间：2023；项目成本控制率：100%；提高乡镇卫生院公共服务质量：显著提高；辖区居民满意度：95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 |  |  | <=21857人 | =23440人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇管理人数 |  |  | <=379人 | =333人 | 4 |  | 2.79
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6儿童疫苗接种数量 |  |  | <=7189剂次 | =17325剂次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病随访人次 |  |  | <=8381人次 | =25792人次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约管理人数 |  |  | <=6950人 | =14118人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检覆盖率 |  |  | >=95% | =98% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇管理覆盖率 |  |  | >=90% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童疫苗接种覆盖率 |  |  | >=90% | =97.33% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慢病随访覆盖率 |  |  | >=80% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 家庭医生签约成功率 |  |  | >=60% | =78% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央基本公共卫生服务补助经费支出 |  |  | >=18.95万元 | =18.95万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡镇卫生院公共服务质量 |  |  | 显著提高 | =95% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 |  |  | >=95% | =97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.79分