## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2024年基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县城镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县城镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 538.87 | 538.87 |  | 517.86 |  | 10 |  | 96.10% |  | 9.02
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 538.87 | 538.87 |  | 517.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过此项目实施可以加强基层卫生服务能力和服务水平，开展辖区内基本公共卫生、疫苗接种、孕产妇管理等工作。 | [5 empty] | 通过此项目实施可以加强基层卫生服务能力和服务水平，开展辖区内基本公共卫生、疫苗接种、孕产妇管理等工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 |  |  | <=21857人 | =23440人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇管理人数 |  |  | <=379人 | =333人 | 5 |  | 3.48 |  | 财政资金未拨付到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童疫苗接种数量 |  |  | <=7189剂次 | =17325剂次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病随访人次 |  |  | <=8381人 | =25792人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约管理人数 |  |  | <=6950人 | =14118人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检覆盖率 |  |  | >=95% | =98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇管理覆盖率 |  |  | >=90% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慢病随访覆盖率 |  |  | >=80% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =96.1% | 10 |  | 9.02 |  | 财政资金未拨付到位
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇卫生院公共服务质量 |  |  | 较高 | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.52分