## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年为民办实事-村级支出
主管部门 |  | 呼图壁县应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 0.14 |  | 10 |  | 1.40% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 0.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为困难群众做好访贫问苦、为群众送信息送服务送温暖、组织开展就业创业技能培训、组织开展各类活动等。 | [5 empty] | 完成全年工作目标，增强帮扶村的工作环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 助力乡村振兴，维修文化室个数 |  |  | >=3个 | =2个 | 10 |  | 1.67 |  | 资金紧张，未完成计划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难群体开展救助帮扶活动 |  |  | >=80人次 | =96人次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 助力乡村振兴，为困难群众改善居住环境个数 |  |  | >=2个 | =2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行周期 |  |  | =12个月 | =12个月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升基层治理水平 |  |  | 持续提升 | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.67分