## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2021年州本级残疾人就业保障金
主管部门 |  | 呼图壁县残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 157.15 | 157.15 |  | 78.28 |  | 10 |  | 49.81% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 157.15 | 157.15 |  | 78.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 技能培训14人2.80万元，残疾人家庭慰问经费47户2.35万元，残疾人社区康复示范站点补助经费1个6.00万元，康复辅助器具10.00万元，成人肢体康复补助经费20人6.00万元，辅具租赁站3个9.00万元，残疾人家庭无障碍改造工作经费2.00万元，残疾人动态数据更新工作经费5.00万元，第三代残疾人证办理工作经费3.00万元，托养机构项目经费111.00万元，全部经费为残疾人服务，残疾人和残疾人家属非常满意。 | [5 empty] | 技能培训14人2.80万元，残疾人家庭慰问经费47户2.35万元，残疾人社区康复示范站点补助经费1个6.00万元，康复辅助器具10.00万元，成人肢体康复补助经费20人6.00万元，辅具租赁站3个9.00万元，残疾人家庭无障碍改造工作经费2.00万元，残疾人动态数据更新工作经费5.00万元，第三代残疾人证办理工作经费3.00万元，托养机构项目经费111.00万元，全部经费为残疾人服务，残疾人和残疾人家属非常满意。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭慰问户数 |  |  | >=14户 | =14户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人社区康复示范站点数 |  |  | >=1个 | =0个 | 7 |  | 0 |  | 项目文件政府已批复，等待拨付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成人肢体康复补助人数 |  |  | >=20个 | =0个 | 7 |  | 0 |  | 项目文件政府已批复，等待拨付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅具租赁站个数 |  |  | >=3个 | =3个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 |  |  | >=90% | =90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 技能培训成本 |  |  | =2.80万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 项目文件政府已批复，等待拨付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人家庭慰问成本 |  |  | =2.35万元 | =2.35万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人社区康复示范站点成本 |  |  | =6万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 项目文件政府已批复，等待拨付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成人肢体康复补助成本 |  |  | =6万元 | =0万元 | 4 |  | 0 |  | 项目文件政府已批复，等待拨付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅具租赁站成本 |  |  | =9万元 | =9万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  |  | 有所改善 | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复水平 |  |  | 有所提高 | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人辅助器具可使用年限 |  |  | >=2年 | =2年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64分