附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：困难群众救助补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县民政局

主管部门（公章）：呼图壁县民政局

项目负责人（签章）：许建

填报时间：2024年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
根据昌州财社[2022]38号《关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》给我县下达资金822万元，此次下达的中央财政补助资金，一是用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、因境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活支出；二是将符合条件的低收入家庭重残人员、重病患者参照“单人户”纳入低保，并对符合条件的生活困难未参保失业人员给予临时救助所需的支出，兼顾特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等困难群众基本生活保障支出。
2.项目主要内容及实施情况
该项目主要用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、因境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活支出。截止年底，项目资金568万元已全额支付到困难手中，使困难群体享受党和国家的各项社会保险惠民政策。
资金投入和使用情况：（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析，困难群众救助补助资金项目预算安排总额为1692.85万元，其中财政资金1692.85万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金1300.62万元，预算资金到位率为76.83%。
（2）项目资金实际使用情况分析，本项目实际支付资金1300.62万元，项目资金1300.62万元已全部支付到困难群体手中。
3.项目实施主体
机构情况：呼图壁县民政局是财务独立核算的正科级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，共有编制 28个，2023年12月在职人数28人，其中:行政在职人员6人，事业在职人员17人，同工同酬5人。离退休人员16人。
主要职能：一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。二是拟订全县社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。三是承担全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体和县内跨乡镇社会团体、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。四是拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；五是贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办乡镇以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处县内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作。六是拟订全县社会福利事业发展规划和标准并组织实施；组织实施社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。七是贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。八是会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建。
工作任务及重点工作：保障民政局机构的的正常运转，人员基本支出，及低保、五保供养、孤儿、临时救助等社会救助政策的落实，及救助资金的发放。
4. 资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入情况
根据昌州财社[2022]38号《关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》下达困难救助资金536万元；昌州财社[2022]39号《关于提前下达2023年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》下达困难救助资金32万元；新财社[2023]138号《关于下达2023年中央财困难群众救助补助资金预算的通知》下达困难救助资金1万元;呼财预[2023]6号本级下达2023年困难群众救助补助项目资金630.16万元;上年结转资金。2023年实际收到预算资金1692.85万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金1300.62万元，预算执行率76.83%。项目资金主要用于支付困难群众救助补助1300.62万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标（根据实际设定总体目标填列）
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。
3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。
4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
低保对象救助覆盖人数>=1398人;
特困人员救助覆盖人数>=198人;
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实事无人抚养儿童纳入保障人数>=14人。
②质量指标
求助的流浪乞讨人员救助率>=95%。
患病孤残儿童救助率>=90%。
③时效指标
补助按时发放率>=95%。
④成本指标
困难群众救助补助资金>=1682.85万元。
城乡低保标准>=700元/人/月。
城乡特困人员救助供养标准>=1000元/人/月。
临时救助水平=5000元/人/月。
孤儿童基本生活保障标准>=1610元/人/月。
（2）项目效益目标
①社会效益指标
提升养老服务质量，显著提升。
（3）相关满意度目标
满意度指标
困难群体满意度>=90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
2.绩效评价的对象和范围
本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的困难群众救助补助资金项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合困难群众救助补助资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准
绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、服务对象满意度。
3.评价方法
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
桑婷婷（呼图壁县民政局党组副书记，局长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。
梁霞（呼图壁县民政局党组成员，副局长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。
许建（呼图壁县民政局社会救助办主任）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。
第二阶段：组织实施。
评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
有效保障了全县低保对象、特困人员、孤儿、流浪乞讨人员等城乡困难群众的基本生活，使全县城乡困难群众均能感受到党和政府的关怀，对于构建我县和谐社会、经济社会稳定发展具有积极的促进作用。提高了困难群众基本生活水平，该项目预算执行率达76.83%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。
（二）综合评价结论
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对困难群众救助补助资金项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为98分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程18分、项目产出30分、项目效益30分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。
2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。
3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。
4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。
5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。
6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分18分，得分率为90.00%。具体各项指标得分如下：
1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。   
2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金1692.85万元，实际执行1300.62万元，预算执行率为76.83%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得3分。
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。
4.管理制度健全性：我单位制定了相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。
5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：
1.数量指标。符合低保、临时救助、特困人员、流浪乞讨人员条件的对象应保尽保、应救尽救，目标人群实现全覆盖。2023年，全县共有低保对象1553人，特困人员221人，临时救助2568余人（次），孤儿14人。
2.质量指标。一是城乡低保标准分别达到700元/月。二是城乡特困人员基本生活标准分别达到 1085元/月和 1000元/月。
3.时效指标。及时发放拨付中央财政困难群众救助补助资金。按月发放低保金、特困人员基本生活和照料服务费，对流浪乞讨人员进行了适时救助。2023年12月，全县城市低保332人，农村低保1221人，特困供养221人。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：
1.实施效益指标
1.实施效益指标
（1）社会效益指标
一是困难群众生活水平稳步提升。2023年，城乡低保标准700元/月，孤儿基本生活补助标准1610元/月达到或超过省定标准。养老服务质量显著提升。
综上所述，社会效益指标合计得20分。
（2）可持续影响指标
困难群众基本生活救助制度不断完善，组织领导不断加强，经办能力不断提升，监督检查不断强化。敢于创新，先行先试，及时发现和解决问题，探索形成可推广的经验做法。服务对象对预算支出实施效果满意度高、社会反响好，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。
（3）经济效益指标
本项目无该项指标。
（4）生态效益指标
本项目无该项指标。
2.满意度指标
“项目收益群众满意度”指标，预期指标值为“90%”，收益对象满意度满意度达95%，根据评分标准，该指标10分,得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

（一）预算执行进度
困难群众救助补助资金项目预算金额1692.85万元，实际到位1300.62万元，实际支出1300.62万元，预算执行率为76.83%。
（二）绩效指标偏差情况
因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
呼图壁县民政局各项困难群众救助工作严格按照救助操作规程执行，经个人申请、乡镇审核、入户调查、公示、区民政局审批等程序办理，做到不漏保、不错保，精准施保，严格落实各项政策。同时，在资金使用上，县民政局根据上级下达文件，制订资金统筹预算分配方案，救助资金统筹使用。财政部门根据民政划拨报告，足额安排救助资金，及时划拨打卡发放，完成全年总体绩效目标。
落实落地各项救助政策。贯彻落实低保、特困人员认定办法，按新规定准确认定低保、特困对象，优化简化审核审批程序，缩短办理时限。制定低保边缘家庭认定工作方案，将分批次、分阶段对在册参照“单人户”低保家庭、防返贫监测户、其他符合条件家庭开展低保边缘家庭认定。取消临时救助户籍地限制，对区外户籍在本区内出现困难对象依程序施救，落实“一次审批、分阶段”救助。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.绩效档案归档工作有待提高
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

八、其他需要说明的问题

本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。