## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 孤残儿童照护服务补贴
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.36 | 3.36 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.36 | 3.36 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 努力提升孤残儿童养治康教水平、让孤残儿童的基本生活得到更好的保障。 | [5 empty] | 儿童照料护理补助资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感。通过政府购买服务的方式，合法合规执行。截至23年12月底，共执行0万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照护服务辐射儿童机构数 |  |  | >=1个 | =1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放照护服务补贴人数 |  |  | >=14人 | =0人 | 8 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与照护服务工作的护理人员人数 |  |  | >=14人 | =0人 | 8 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 享受照护服务补贴对象覆盖率 |  |  | >=90% | =0% | 8 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 照护服务开展及时率 |  |  | >=85% | =0% | 8 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准 |  |  | =400元/人/月 | =400元/人/月 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机构内6岁以上健康儿童照护服务标准 |  |  | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对儿童的照料、康复、护理水平 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  |  | >=90% | =96% | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因一直在其各自的监护人家中生活，根据区、州孤残儿童照护资金使用规范中“分散寄养儿童不予享受孤残儿童照护补贴”的要求，未发放孤残儿童照护补贴资金
总分 | [7 empty] | 100 |  | 8分