## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 呼图壁县大丰镇供水保障工程临时占用林地补偿费
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 242.88 | 242.88 |  | 93.84 |  | 10 |  | 38.64% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 242.88 | 242.88 |  | 93.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成占用林地审批手续，推进大丰镇供水保障工程施工进程，项目完工后保障大丰镇和工业园区用水安全。 | [5 empty] | 完成占用林地审批手续，推进大丰镇供水保障工程施工进程，项目完工后保障大丰镇和工业园区用水安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造输水干、支管道总长 |  |  | =75.73km | =64.48km | 10 |  | 6.25 |  | 根据实际情况，只需要更新管道长度64.48km
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 占用林地面积 |  |  | =16公顷 | =16.9968公顷 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿费用测算合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进大丰镇供水保障工程施工进程 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.25分