## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 昌州财农【2023】6号“井电双控”设备升级改造项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对呼图壁县500套机电井“井电双控”设备进行升级改造，安装电磁流量计，提升水资源管理能力，确保昌吉州地下水计量数据的时效性和准确性。 | [5 empty] | 对呼图壁县500套机电井“井电双控”设备进行升级改造，安装电磁流量计，提升水资源管理能力，确保昌吉州地下水计量数据的时效性和准确性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成500套机电井电磁流量计安装 |  |  | =500套 | =500套 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率（%） |  |  | =100% | =0% | 15 |  | 0 |  | 按照要求已完成分部验收，整体验收计划2024年8月完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成工作及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费使用控制 |  |  | =250万元 | =250万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升昌吉州地下水管理能力 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效遏制地下水水位下降趋势 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85分