## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 昌州财农【2023】83号呼图壁县红山水库除险加固工程
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10254.00 | 10254.00 |  | 10009.00 |  | 10 |  | 97.61% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10254.00 | 10254.00 |  | 10009.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 库盘清淤完成比例100%；，完成管理站房主体建设；完成冲砂涵洞闸井房建设；右岸护坡基础土方开挖完成比例100%；右岸护坡浇筑完成比例100%。完成导流渠开挖填筑、挡水围堰、大坝开挖和拆除工程、冲沙涵洞开挖及回填、洞身段混凝土浇筑、冲砂涵洞的浇筑、冲砂涵洞陡坡、消力池、海漫段、泄水渠（0+190-0+417段）混凝土浇筑、2#、3#渣场挡墙C25混凝土浇筑；溢洪道混凝土浇筑、冲砂涵洞闸井井筒（高程731.4m）浇筑完成；左坝肩开挖完成；大坝728.8m（心墙顶部高程）以下回填完成。 | [5 empty] | 库盘清淤完成比例100%；完成管理站房主体建设；完成冲砂涵洞闸井房建设；右岸护坡基础土方开挖完成比例100%；右岸护坡浇筑完成比例100%。完成导流渠开挖填筑、挡水围堰、大坝开挖和拆除工程、冲沙涵洞开挖及回填、洞身段混凝土浇筑、冲砂涵洞的浇筑、冲砂涵洞陡坡、消力池、海漫段、泄水渠（0+190-0+417段）混凝土浇筑、2#、3#渣场挡墙C25混凝土浇筑；溢洪道混凝土浇筑、冲砂涵洞闸井井筒（高程731.4m）浇筑完成；左坝肩开挖完成；大坝728.8m（心墙顶部高程）以下回填完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库盘清淤 |  |  | <=689.3万平方米 | =125.63万平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 右岸护坡基础土方开挖率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 右岸护坡浇筑率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目中央资金年度投资 |  |  | <=10254.00万元 | =10009.00万元 | 10 |  | 10 |  | 资金尚未拨付到位
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农民灌溉成本 |  |  | 有效降低 | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水资源利用率 |  |  | 有效提高 | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分