## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 雀尔沟东沟、雀尔沟西沟、大丰镇供水保障、红山下水库专项债项目县级配套资金
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320.00 | 320.00 |  | 320.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320.00 | 320.00 |  | 320.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 红山下水库总库容 990 万 m3，完成拦河大坝、放水涵洞、导流冲沙涵洞、溢洪道等建筑建设。西沟饮水安全巩固提升工程：更新改造输水干管道总长度32.987km，更新改造村级供水管网长35.032km，配套建筑物517座。对水源地进行点污染源治理和保护；配套供水系统自动化监控系统。东沟饮水安全巩固提升工程：更新改造输水管道11.12km，更新改造村级供水管网长13.827km，配套建筑物285座。对水源地进行点污染源治理和保护；配套供水系统自动化监控系统。 | [5 empty] | 红山下水库总库容 990 万 m3，完成拦河大坝、放水涵洞、导流冲沙涵洞、溢洪道等建筑建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套资金项目个数 |  |  | =3个 | =1个 | 10 |  | 0 |  | 财政资金不到位，导致工程滞后
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建集水廊道 |  |  | =1座 | =0座 | 10 |  | 0 |  | 财政资金不到位，导致工程滞后
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 西沟修建输水干管长度 |  |  | =32.99km | =0km | 10 |  | 0 |  | 财政资金不到位，导致工程滞后
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 放水涵洞 |  |  | =1座 | =1座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用回归性 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民用水安全度 |  |  | 提高 | 提高 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70分