## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 16.00 |  | 16.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 呼图壁县二十里店镇宁州户村七组路灯建设，全组14个巷道，安装太阳能路灯50盏。共有居民102户401人，其中水库移民7户32人，均为哈萨克族。通过路灯建设项目实施，增加村庄亮化美化，改善村庄居民生活和居住环境。 | [5 empty] | 宁州户村七组路灯项目共计安装太阳能路灯68盏。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯（盏） |  |  | >=50盏 | =68盏 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止当年底项目资金完成率（%） |  |  | >=80% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 移民人均可支配收入增速超过当地居民人均可支配率（%） |  |  | >=2 | =2 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加村庄亮化美化率 |  |  | >=80% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=80% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分