## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 昌州财农【2021】67号-2022年中央水库移民扶持基金
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.82 | 14.82 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.82 | 14.82 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口230人； 目标2：组织开展移民美丽家园、生产开发及配套设施等项目，使得移民的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。 | [5 empty] | 利用中央水库移民后扶资金实施五工台镇十户村无底渠项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口数 |  |  | >=513人 | =12人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 截至当年底直补资金完成率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 截至当年底，项目资金完成率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | =0% | 8 |  | 0 |  | 财政资金未拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 户户通项目经费支出 |  |  | <=14.82万元 | =14.82万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 |  |  | <=100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常事项及时处理率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已施工程项目良性运行比例（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 |  |  | >=80% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82分