## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年支付2021年-2022年社保专线租赁费
主管部门 |  | 呼图壁县社会保险管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县社会保险管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.92 | 25.92 |  | 12.96 |  | 10 |  | 50.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.92 | 25.92 |  | 12.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 社保专线用于社会保险三版系统的运行，在各乡镇、社区安装便于为办事群众提供查询和业务办理。 | [5 empty] | 社保专线用于社会保险三版系统的运行，在各乡镇、社区安装便于为办事群众提供查询和业务办理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社保专线安装线路 |  |  | >=27条 | =27条 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统运行维护数量 |  |  | >=27条 | =27条 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专线使用机构数 |  |  | >=27条 | =27条 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 故障处理率 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应及时率 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =50% | 20 |  | 0 |  | 财政未拨款，造成2022年社保专线租赁费未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专线使用稳定 |  |  | 有效保障 | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70分