## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 昌州财教20号-2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金
主管部门 |  | 呼图壁县第一小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县第一小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72 | 72 |  | 67.84 |  | 10 |  | 94.22% |  | 8.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 72 |  | 67.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、确认改造范围，本次改造项目主要对学校两幢教学楼内外的粉刷及跬步楼室内外的粉刷。 2、校园围墙的改造，增强视觉效果。 | [5 empty] | 通过昌吉州中小学校园文化改造提升工程，达到校园安全、校园美化的目的，培养师生鲜明的环保意识和审美情趣，养成良好的工作习惯、学习习惯、生活习惯和卫生习惯，保持整洁、舒心的室内外环境，建立校园环境建设长效机制，保持优美的校园自然环境建设方面和良好地文化氛围。推动呼图壁县第一小学的教育事业健康、稳步地向前发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粉刷楼道数量 |  |  | =3个 | =3个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=72万元 | =67.84万元 | 10 |  | 8.55
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 不断增强 | 不断增强 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家校满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.1分