附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：城乡义务教育补助经费[公用经费项目]

实施单位（公章）：呼图壁县第六中学

主管部门（公章）：呼图壁县第六中学

项目负责人（签章）：张超

填报时间：2024年04月09日

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年，财政拨款项目 5 个，城乡义务教育项目补助资金（公用经费）项目资金，涉及预算金额33.49万元本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已全部完成根据城乡义务教育项目补助资金【公用经费项目】项目资金文件，下达2023年城乡义务教育项目资金，预算安排资金总额33.64万元，其中财政资金33.64万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金33.49万元，预算资金到位率为99.55%。

（二）项目绩效目标

城乡义务教育项目补助资金（公用经费）项目补助标准小学生每生每年720元，中学生每生每年940元，特殊教育学生每生每年6000元，2023年，共收到城乡义务教育补助资金（公用经费）33.49万元，补助义务教育学生405人，七中初中生115人，小学生290人。特教学生3人。资金实际支付33.49元，资金执行率99.55%。

（2）资金规模33.49万元，全额拨付，小学生290人，每生每年720元，中学生115人，每生每年940元，共支付31.69万元:特殊教育学生3人，每生每年6000元补助资金1.8万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训对2023年度我单位实施的城乡义务教育项目资金项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合城乡义务教育项目资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备

第二阶段：组织实施。

第三阶段：分析评价

第四阶段：撰写与提交评价报告

第五阶段：归集档案

三、综合评价情况及评价结论

通过城乡义务教育项目的实施，通过本项目的实施，提升了学校教育教学质量，减轻了家庭经济负担，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。对城乡义务教育项目项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为95分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出28分、项目效益27分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分

2.立项程序规范

3.绩效目标合理

4.绩效指标明确

5.预算编制科学

6.资金分配合理

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性几方面指标进行了评价

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分28分，得分率93.33%。

（四）项目效益情况

社会效益指标：“有效提高”提高教师教育教学能力，权重分为15分，本项目实际得分13分，得分率为86.67%。“项目收益群众满意度”指标，预期指标值为“95%”，收益对象满意度满意度达95%，根据评分标准，该指标15分,得14分93.33%。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

根据城乡义务教育项目补助资金【公用经费项目】项目资金文件，下达2023年城乡义务教育项目资金，预算安排资金总额33.64万元，其中财政资金33.64万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金33.49万元，预算资金到位率为99.55%。绩效指标全部完成无偏差

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

1.组建工作机构，加强监督管理

2.强化经费管理，提高资金效益

3.落实义务教育经费保障机制，提高教育保障水平

存在问题及原因分析

1.绩效预算有待进一步细化，

2.项目支出绩效评价加强过程评价

七、有关建议

1.加强队伍建设，提高相关人员工作水平

2.	扎实推进评价机制完善。

八、其他需要说明的问题