## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2021年第一批次建设用地项目（呼芳路南延、铁北路）
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197.19 | 197.19 |  | 197.19 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.19 | 197.19 |  | 197.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了城市发展，加快道路通畅，涉及呼芳路南延、铁北路道路工程征地。我县实施城镇规划2021年第一批次建设项目（呼芳路南延、铁北路）涉及园户村镇和庄村集体土地127.72亩，征地资金197.1867万元。 | [5 empty] | 已完成呼芳路南延、铁北路道路工程征地项目，涉及园户村镇和庄村集体土地127.72亩，征地资金197.1867万元已支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征收土地面积 |  |  | =127.72亩 | =127.72亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金执行率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=197.19万元 | =197.19万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路建设征收率 |  |  | =100% | =100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | <=95% | =95% | 10 |  | 10 |  | 对与群众沟通的重要性认识不足，需加强与群众沟通。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分