附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：呼图壁县雀尔沟镇小2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）

实施单位（公章）：呼图壁县雀尔沟镇小学

主管部门（公章）：呼图壁县雀尔沟镇小学

项目负责人（签章）：达吾列提汗

填报时间：2024年04月07日

一、基本情况

（一）项目概况。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）下达文件及文号文件要求，对项目实施背景进行分析。

2.项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为

昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）。

项目的实施提高了教育教学工作水平，提升了城乡义务教有发展能力，稳定素质水平。我校在实施国家“城乡义务教有政策”工程中，改善了教育教学工作状况，引导和帮助城乡义务教有发展，助推了教育均衡发展攻坚成果，为素质教育及全面发展义务教育阶段作出了贡献。

本项目于2023年4月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，提升教育教学工作发展能力，稳定城乡义务教育水平。

3.项目实施主体

2023年昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目的实施主体为呼图壁县雀尔沟镇小学，我单位纳入2023年部门决算编制范围的有5个处室，分别是：内设校办、教务处、德育处、总务处及各教研室。

编制人数为41人，其中：事业编制2人。实有在职人数41人，事业在职80人。离退休人员78人，其中：事业退休78人。

4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据（预算下昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）文件，下达2023年昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目资金，预算安排资金总额83.25万元，其中财政资金83.25万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金83.25万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金81.93万元，预算执行率98.41%。项目资金主要用于支付保障学校教育教学工作正常运转。项目费用81.93万元。

（二）项目绩效目标

总体目标（根据实际设定总体目标填列）

 该项目计划完成全城乡义务教育发展，保障学校教育继续正常运转，保障616名学生安心接受教育和80名教职工稳定工作，通过该项目实施，促进城乡义务教育顺利实行，改善了校园育人环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

阶段性目标

以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓调研，抓协调，抓督查，抓学习与作风建设。在主管书记的领导下，认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献。细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

 “义务教育阶段学生人数”指标、预期指标值为“616人”、“享受教职工人数”80名；

②质量指标

“小学入学率”=100%；“学生辍学率（%）”=0%

时效指标：“补助资金及时足额拨付放率”=100%

③成本指标

“义务教育阶段小学生均公用经费支出”<=83.25万元；

“项目预算成本控制率”<=100%。

（2）项目效益目标

“提高乡村教师教育教学能力”不断提高。

②社会效益指标

“义务教育阶段小学生均公用经费支出”<=83.25万元；

“项目预算成本控制率”<=100%。

（3）相关满意度目标

满意度指标

“学生满意度”>=95%；

“家长满意度”>=95%。

绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：产出、陈本指标、效益、满意指标。

二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、经济成本分指标、社会效益指标、资满意指标。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率“义务教育阶段学生人数”指标、预期指标值为“616人”、“享受教职工人数”80名；质量达标率小学入学率”=100%；“学生辍学率（%）”=0%

时效指标：“补助资金及时足额拨付放率”=100%；

成本节约率“义务教育阶段小学生均公用经费支出”<=83.25万元；

“项目预算成本控制率”<=100%。

、社会效益“义务教育阶段小学生均公用经费支出”<=83.25万元；

“项目预算成本控制率”<=100%。

服务对象满意度>=95%。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

呼图壁县雀尔沟镇小学党组书记、评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

呼图壁县雀尔沟镇小学党组副书记、校长任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

呼图壁县雀尔沟镇小学工会主席任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对昌州财教[2022]77号-2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为99分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程19分、项目产出30分、项目效益30分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1.1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。

2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。

3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。

6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为20 分，本项目实际得分19分，得分率为95.00%。具体各项指标得分如下：

1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。   

2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金83.25万元，实际执行81.93万元，预算执行率为98.41%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得4分。

3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《学校财务管理》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。

4.管理制度健全性：我单位制定了《学校资金管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。

5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

“义务教育阶段学生人数”指标，预期指标值为“≥616人”，实际完成616人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。

“享受教职工人数”指标，预期指标值为“≥8人”，实际完成8人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。

2. 产出质量

“小学入学率”指标，预期指标值为“=100%”，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。

“小学辍学率”指标，预期指标值为“=0%”，实际完成0%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。 

3.产出时效

“补助资金及时足额拨付放率”指标，预期指标值为“=100%分”，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。

4.产出成本

“义务教育阶段小学生均公用经费支出”指标，预期指标值为“≤83.25万元”，，实际完成81.93万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。

 “项目预算成本控制率” 指标，预期指标值为“<=100%”实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。

（四）项目效益情况

项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：

1.实施效益指标

（1）社会效益指标

“提高乡村教师教育教学能力”指标，预期指标值为“逐步提高”，根据人数监测分析报告可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标20分，得20分。

（3）经济效益指标

本项目无该项指标。

（4）生态效益指标

本项目无该项指标。

2.满意度指标

“学生和家长满意度”指标，预期指标值为“95%”，收益对象满意度满意度达95%，根据评分标准，该指标10分,得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

①制订《呼图壁县雀尔沟镇小经费使用规范》,为合理合规使用经费提供了有力的制度保障。同时,建立区委组织部项目经费内部管控制度，并严格按要求落实。

②年初对预算指标按照项目分类,从数量、金额和业务发生科室等方面分别进行管理控制,使财务负责人、专项经费经办人及专项经费使用者及时掌握预算信息,随时检查预算执行情况。申请经费到位后，严格验收签字程序。对经费使用的合理合规进行审核，对资金的使用、完成情况、使用效果进行监督检查。

③严格按照财务管理制度使用经费，保证项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目调剂资金或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

④开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行监督检查,重点督查专项资金的使用进度,资金落实情况,对发观的问题,采取措施、及时纠正、追责处理、强化管理。有效杜绝了专项资金在分配使用过程中发生违纪现象，确保了项目资金的使用效率及安全性。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

执行项目经办人、负责人定时汇报制。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。为了规范项目资金分配及使用，我单位制定了《重点项目管理办法》，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、竣工验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。我单位成立了领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人。建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。严格按照程序，在机关纪委、财政部门的监督下，从专家库随机抽取评审专家，对项目进行评审，并将评审结果在网上公示。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目进行绩效考核，指导、督促各科室抓紧落实任务。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。在遵循国家的《采购法》《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目目标。

成本控制：依据项目预算及《内控制度》，降低成本支出，由财经会上会审核通过相关经费支出，一把手不直接分管财务，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

三是健全项目管理制度。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国预算法》、《项目管理办法》等。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

2.绩效档案归档工作有待提高

部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

七、有关建议

1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

八、其他需要说明的问题

本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。