## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 二十里店镇沥青混凝土铺装道路工程
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 铺设中粒式沥青混凝土路面。 | [5 empty] | 全年拨付110万工程款，铺设中粒式沥青混凝土路面。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旧路面拆除 |  |  | =2862平方米 | =2862平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 换填天然砂砾 |  |  | =1144.80立方米 | =1144.8立方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中粒式沥青混凝土 |  |  | =5452平方米 | =5452平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=110万元 | =110万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少问题事件发生 |  |  | <=5件 | =5件 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分