## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 呼图壁县消防救援大队拨付基础乡镇消防装备资金
主管部门 |  | 石梯子哈萨克乡人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石梯子哈萨克乡人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障消防设备验收合格率大于等于95%。资金支付及时率大于等于100%，成本控制率小于等于100%。显著降低火警发生率，使受益群众满意度大于等于90%。 | [5 empty] | 财政未拨款，项目未执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村社区数量 |  |  | =6个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 财政未拨款，项目未执行
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全年安全事故发生率 |  |  | <=20% | =0% | 10 |  | 0 |  | 财政未拨款，项目未执行
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 财政未拨款，项目未执行
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率（%） |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 财政未拨款，项目未执行
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | =0% | 20 |  | 0 |  | 财政未拨款，项目未执行
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率（%） |  |  | >=95% | =0% | 20 |  | 0 |  | 财政未拨款，项目未执行
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 财政未拨款，项目未执行
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10分