## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年为民办实事
主管部门 |  | 中共呼图壁县委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共呼图壁县委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.50 |  | 10 |  | 85.00% |  | 8.50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入10.00万元用于完成沉淀池维护以及困难群众慰问。通过维护沉淀池，保障农业灌溉用水稳定，助力农作物增产增收，夯实乡村产业根基。同时，慰问困难群众，为其送去生活物资与关怀，切实提升村民幸福感，促进乡村和谐稳定发展。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了沉淀池维护和四次困难群众慰问。通过维护沉淀池，保障农业灌溉用水稳定，助力农作物增产增收，夯实乡村产业根基。同时，慰问困难群众，为其送去生活物资与关怀，切实提升村民幸福感，促进乡村和谐稳定发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 沉淀池维护数量 | 20 | >=1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 沉淀池维护合格率 | 11 | >=95% | =80.75% | 85 | 6.88 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提供支付信息错误，导致资金未及时到账，维护无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 沉淀池维护及时率 | 9 | >=95% | =80.75% | 85 | 5.63 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提供支付信息错误，导致资金未及时到账，维护无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沉淀池维护费用 | 9 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 9 | 计划标准 | =5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众费用 | 11 | <=5万元 | =3.5万元 | 70 | 2.75 | 计划标准 | =5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提供支付信息错误，导致资金未及时到账。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 20 | 稳步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 稳步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.76分