附件2：

# 项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2025年党报党刊

实施单位（公章）：中共呼图壁县委员会宣传部

主管部门（公章）：中共呼图壁县委员会宣传部

项目负责人（签章）：摆新海

填报时间：2025年3月25日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

呼图壁县2025年党报党刊项目的实施背景基于《呼图壁县2025年〈政府工作报告〉责任分解方案》（呼县政办〔2025〕14号）的总体要求，该文件明确提出要“完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略”，并将意识形态阵地建设作为重点工作之一，同时强调全县需实现“城镇居民人均可支配收入增长7%左右，农村居民增长8%左右”的发展目标。实施必要性在于党报党刊是传递党的政策、巩固主流舆论的关键载体，如新疆维吾尔自治区会议指出，其发行工作直接关系到“意识形态领导权”的把握和基层政策落实的有效性，而舒城县委宣传部的案例也表明，规范报刊订阅管理是减轻基层负担、落实厉行节约政策的必要举措。通过该项目，呼图壁县可达成三项目标：一是确保《人民日报》《新疆日报》等重点刊物覆盖全县党政机关，强化政策宣导；二是通过党报党刊学习提升党员干部理论水平，助力“治本攻坚三年行动”等重点工作；三是优化经费使用效率，严格遵循“集订分送”原则，避免重复订阅，实现政治效益与财政约束的平衡。

2.主要内容

（1）项目名称：2025年党报党刊项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：本项目围绕2025年度党报党刊的征订、发行与宣传工作展开，涵盖《人民日报》《求是》杂志、《新疆日报》《今日新疆》杂志、《昌吉日报》等重点党报党刊，覆盖全县109个财政负担单位，包括74个机关单位、7个乡镇、28所学校。通过“集订分送”方式确保党政机关、学校、基层单位（如农村“家庭党校”）等订阅需求，同时开展理论学习活动、专题讲座等提升党员干部及群众对党的政策理论的学习掌握，强化意识形态阵地建设。

3.实施情况

实施主体：中共呼图壁县委员会宣传部。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县委宣传部2025年度党报党刊项目从前期规划阶段即明确了以《人民日报》《新疆日报》等重点报刊为核心订阅范围，并依据上级要求制定了详细的征订计划，通过单一来源采购方式确定中国邮政集团有限公司陕西省留坝县分公司为服务供应商，中标金额为156.42万元，涵盖报刊订阅、配送等全流程服务。项目实施过程中，采购代理机构严格按照政府采购政策审核供应商资质，确保其符合信用、财务及履约能力要求，评审环节由采购人代表及专家组成的团队监督完成。项目验收后，党报党刊按期投入分发使用，有效覆盖县域内党政机关、学校及基层单位（如农村“家庭党校”），成为宣传党的政策、强化意识形态阵地的重要载体。整体流程规范高效，实现了资源精准配置与政策落地的双重目标。

4.项目实施主体

- 主要职能

①负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责县哲学家和社会科学联合会办公室的日常工作。

②负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局等单位的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；负责指导新闻工作者协会办公室的工作。

③负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作，负责全县企业职工思想政治工作研究会的日常工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部作好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关单位研究和改进群众思想教育工作。

④负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实。

⑤负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理以及体育工作的开展，对全县文化、体育、文联工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

⑥负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各单位工作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重要情况，提出建议；配合组织单位做好宣传文化系统干部的考察工作；

⑦负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

⑧指导县委干部理论教育讲师团的工作。

⑨负责县文学艺术联合会的工作。

⑩完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（2）机构设置情况

从预算单位构成看，中共呼图壁县委员会宣传部的预算包括：中共呼图壁县委员会宣传部本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

中共呼图壁县委员会宣传部本级下设5个科室，分别是：办公室、理论科、新闻科、文明建设科、宣传文化科。

本单位中，行政单位1家，事业单位2家，纳入中共呼图壁县委员会宣传部2024年度预算编制范围的下属预算单位包括：

①呼图壁县宣传工作服务中心

②呼图壁县电影放映中心

中共呼图壁县委员会宣传部编制数29，实有人数46人，其中：在职31人，增加2人；退休15人；离休0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为156.42万元，资金来源为财政资金，其中：财政资金156.42万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金156.42万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金156.42万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付2025年党报党刊费用156.42万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县委宣传部2025年度党报党刊项目的总体目标是通过确保重点党报党刊如人民日报、求是杂志、新疆日报等的高效发行与覆盖，巩固党的意识形态阵地，强化主流思想舆论引导。三级指标中，数量指标有购买党报党刊数量；质量指标购买党报党刊质量；时效指标有购买党报党刊及时率等。该项目旨在通过稳定发行数量与提升服务质量，推动党的二十届三中全会精神深入基层，增强党群联系，为县域高质量发展提供思想保障和舆论支持。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“购买党报党刊数量”指标，预期指标值为“<=10346本”；

②质量指标

“购买党报党刊质量”指标，预期指标值为“>=95%”；

③时效指标

“购买党报党刊及时率”指标，预期指标值为“>=95%”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“人民日报成本标准”指标，预期指标值为“<=288元/本”；

“求是杂志成本标准”指标，预期指标值为“<=264元/本”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“提升党员政治素养”指标，预期指标值为“稳步提升”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“各单位满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2025年党报党刊项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《关于进一步厉行节约习惯过紧日子的若干举措》（六办发〔2024〕3号）；

（6）自治区党报党刊发行工作会议精神；

（7）《呼图壁县2025年〈政府工作报告〉责任分解方案》；

（8）《中国共产党宣传工作条例》和新疆党委关于“党建引领基层治理”的部署（如“1+8”工作体系）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法、标杆对比法以及社会投资回报率法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法、标杆对比法以及社会投资回报率法。

成本效益分析法：通过比较项目的总成本与总收益，评估奖励金拨付的经济合理性，判断投入是否产生足够的正向回报。

标杆对比法：将受奖励企业的绩效与行业标杆或未受奖励同类企业对比，分析奖励金的实际激励作用。

社会投资回报率法：量化奖励金项目的社会价值，如就业率提升、环境改善等，衡量其非经济性公共效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

摆新海（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

王俊伟（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

罗振兴（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括基层单位。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中基层单位受益对象共选取样本34人，共发放问卷34份，最终收回34份。

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，党员政治素质稳步提升，购买党报党刊及时率达95%，各单位满意度达100%，有效巩固了意识形态阵地，提升了党员干部理论水平和群众政策知晓率。但在实施过程中也存在一些不足：党报党刊内容创新力度有待加强，跨部门协作机制需进一步完善。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.0%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合中共中央颁发的《中国共产党宣传工作条例》（中发〔2019〕32号）中：“第七条 党委宣传部承担指导理论学习、新闻出版和意识形态工作等职责”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合中宣部、国家新闻出版署联合印发的《关于严格规范党报党刊发行工作的通知》（中宣发〔2013〕31号）中： “党报党刊是党中央指导全党全国工作的重要思想舆论工具，各地须确保《人民日报》《求是》等中央重点党报党刊的订阅覆盖”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《中共呼图壁县委员会宣传部单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“征订党报党刊”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“宣传事务”，经济分类为“印刷费”，属于公共财政支持范围，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于做好2025年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入156.42万元，用于完成机关单位、学校、乡镇党报党刊征订内容，通过项目的实施，社会效益显著，促进助力党员干部提升政治素养、增强履职能力，完善推动基层群众紧跟党的步伐；改善文化效益，营造浓厚学习氛围，弘扬主流价值观，丰富精神文化生活；长期来看，能激发干事热情，提升社会凝聚力，为经济社会高质量发展提供强大的思想动力与舆论支持。”；本项目实际工作内容为：截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成机关单位、学校、乡镇党报党刊征订内容，通过项目的实施，促进了助力党员干部提升政治素养、增强履职能力，完善了推动基层群众紧跟党的步伐；改善了文化效益，营造浓厚学习氛围，弘扬主流价值观，丰富精神文化生活；长期来看，能激发干事热情，提升社会凝聚力，为经济社会高质量发展提供强大的思想动力与舆论支持。；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金156.42万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了党员政治素质的提升，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.7%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过邮局提供价格得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为订购2025年党报党刊，项目实际内容为采购了人民日报和求是杂志两种党报党刊，共计10364本，预算申请与《2025年党报党刊项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金156.42万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：人民日报费用85万元，求是杂志费用71.42万元，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于呼图壁县委宣传部申请2025年党报党刊经费的请示》和《关于做好2025年度党报党刊发行工作 严格规范报刊发行秩序的通知》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于呼图壁县委宣传部申请2025年党报党刊经费的请示》文件显示，本项目实际到位资金156.42万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为156.42万元，其中：本级财政安排资金156.42万元，其他资金0万元，实际到位资金156.42万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（156.42万元/156.42万元）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金156.42万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（156.42万元/156.42万元）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《中共呼图壁县委员会宣传部单位资金管理办法》《2025年党报党刊专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《2025党报党刊资金管理办法》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2025年党报党刊项目工作领导小组，由副部长摆新海任组长，负责项目的组织工作；王俊伟任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：罗振兴，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“购买党报党刊数量”指标：预期指标值为“<=10346本”，实际完成指标值为“=10346本”，指标完成率为“100%”。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“购买党报党刊质量”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为“100%”。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“购买党报党刊及时率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为“100%”。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“人民日报成本标准”指标：预期指标值为“<=288元/本”，实际完成指标值为“=288元/本”，指标完成率为“100%”。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“求是杂志成本标准”指标：预期指标值为“<=264元/本”，实际完成指标值为“=264元/本”，指标完成率为“100%”。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提升党员政治素养”指标：预期指标值为“稳步提升”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“各单位满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

2025年党报党刊项目以156.42万元预算为核心，围绕思想引领、舆论引导和服务群众三大方向，全面推动新时代党的宣传事业高质量发展。在思想引领方面，项目坚持将党的创新理论融入内容生产，通过系统化的专题策划和深层次的政策解读，有效提升了党报党刊的政治站位和理论深度。通过整合多方资源，形成了以党报为核心、多平台联动的传播矩阵，进一步巩固了主流舆论阵地。在党报党刊订阅方面，确保了全县各级党政机关、企事业单位、学校、社区等单位的全覆盖，有效提升了党员干部和群众对党的政策、理论知识的了解和掌握。在发行和宣传方面，通过举办专题讲座、读书会、知识竞赛等形式，进一步扩大了党报党刊的影响力，增强了党员干部和群众的学习积极性，营造了浓厚的学习氛围。在舆论引导方面，项目注重以群众需求为导向，通过创新表达形式和传播手段，增强了内容的吸引力和感染力。例如，通过融合传统纸媒与新媒体技术，实现了信息的立体化传播，扩大了受众覆盖面。同时，项目积极回应社会热点问题，强化了党报党刊在舆论场中的权威性和公信力。在服务群众方面，项目聚焦基层实际，通过开展系列主题活动，搭建了党群沟通桥梁，切实解决了群众关心的实际问题，增强了群众的获得感和满意度。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.问题：预算执行与规划存在脱节：部分资金分配未能充分结合实际需求，导致资源配置效率不足。例如，在内容生产与传播技术投入之间未能形成动态平衡，部分领域出现重复投入或资源闲置现象。主要原因是预算编制前调研不够深入，对各环节实际需求掌握不精准，缺乏动态调整机制。

- 原因：资金分配未能精准匹配实际需求，导致部分领域资源浪费或不足，影响整体项目效益。例如，内容生产与技术投入比例失衡，部分设备或平台利用率低，而关键环节（如新媒体运营）却缺乏足够支持。

- 2.问题：内容创新力度有待加强：部分报道仍存在形式单一、互动性不足的问题，未能充分适应新媒体时代受众的多样化需求。群众反馈显示，部分内容与基层实际结合不够紧密，理论性与实践性需进一步协调。原因在于对新媒体传播规律和受众需求研究不够，创新意识和能力不足，选题策划缺乏群众参与。

原因：报道形式单一、互动性弱，难以吸引新媒体受众，部分内容脱离基层实际，导致群众参与感低。

3.问题：跨部门协作机制不完善：项目涉及多部门协同推进，但由于职责划分模糊和沟通渠道不畅，导致信息共享滞后、决策效率偏低，影响了整体实施效果。主要是因为缺乏有效的跨部门协调机制，各部门职责分工不明确，沟通协作不顺畅。

原因：职责边界模糊、沟通成本高，导致信息滞后和决策效率低下，影响项目推进速度。

4.问题：数字化平台应用深度不足：虽然搭建了新媒体传播渠道，但在用户粘性提升、数据挖掘分析等方面缺乏系统性规划，未能充分发挥数字化工具的优势。原因是对数字化转型重视不够，缺乏专业技术人才和系统规划，投入资源不足。

原因：新媒体渠道仅停留在信息发布层面，缺乏用户粘性建设和数据分析能力，未能发挥数字化优势。

5.问题：偏远地区发行时效性问题：部分地区交通不便，导致发行时效性受到影响，部分偏远地区的党报党刊未能及时送达，影响了学习效果。主要是因为偏远地区物流配送网络不完善，配送力量不足。

原因：受交通条件限制，部分村（社区）党报党刊投递延迟，影响政策传达和学习效果。

6.问题：宣传活动效果不佳：部分活动的组织策划不够精细，未能充分考虑到参与者的实际需求和兴趣，导致参与度不高，活动效果未达预期。原因是活动策划前期调研不足，对参与者需求把握不准，活动形式和内容缺乏吸引力。

原因：活动策划脱离群众兴趣，形式化严重，导致参与度低，未能有效传播政策价值。

六、有关建议

1.预算执行与规划脱节问题

建议措施：建立“需求调研—预算编制—动态调整”的闭环管理机制。在项目启动前，由宣传、财政、邮政等部门联合开展基层调研，明确资金优先级（如数字化传播、偏远地区投递等）。推行“滚动预算”模式，每季度评估执行情况，对低效投入及时调整。同时，引入第三方审计，确保资金流向透明化，提升资源配置精准度。

2.内容创新不足问题

建议措施：实施“内容供给侧改革”，设立“群众点单+专家策划”的选题机制。通过线上问卷、基层座谈会收集群众关注热点（如乡村振兴、民生政策），结合专家解读形成“理论+案例”的报道模式。增设互动专栏（如“你问我答”“基层故事汇”），利用短视频、H5等新媒体形式增强可读性。定期开展“好新闻评选”，激励记者深入一线采写鲜活素材。

3.跨部门协作不畅问题

建议措施：成立“党报党刊工作专班”，由县委宣传部牵头，明确邮政、财政、乡镇党委等成员单位的权责清单。建立“周例会+线上协同平台”机制，共享任务进度和数据资源。推行“首接负责制”，首个对接部门需全程跟踪问题直至解决。同时，将协作效率纳入部门年度考核，对推诿行为通报批评，强化问责力度。

4.数字化平台应用浅层化问题

建议措施：打造“智慧党报”融合平台，整合微信公众号、APP、乡村大喇叭等渠道，实现“一次采集、多元分发”。引入用户行为分析工具，根据阅读偏好推送个性化内容（如党员推荐栏目）。增设“学习积分”系统，对活跃读者给予荣誉激励（如“学习标兵”评选）。联合技术公司开展数字技能培训，提升宣传队伍的数据运营能力。

5.偏远地区发行时效性问题

建议措施：优化“县—乡—村”三级物流网络，对偏远地区采取“邮政专线+志愿者配送”双轨模式。在乡镇设立临时分发点，由村干部或驻村工作队负责“最后一公里”投递。探索“数字党报”优先推送机制，为网络覆盖区提供电子版同步阅读。建立“投递时效红黑榜”，对延迟率高的线路约谈整改，确保年度投递准时率达95%以上。

6.宣传活动效果不佳问题

建议措施：推行“精准化活动策划”，前期通过大数据分析（如舆情热点、参与历史）锁定目标群体需求。采用“小切口、大主题”形式，例如结合“农民丰收节”开展“党报中的三农政策”竞赛，或组织“老党员讲报”社区沙龙。设立活动效果评估体系，从参与人数、互动质量、后续反馈等维度量化成效，及时优化方案。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：项目支出绩效评价体系