附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年度自治区基层政协补助经费

实施单位（公章）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会

主管部门（公章）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会

项目负责人（签章）：寇立新

填报时间：2025年04月29日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

自治区基层政协补助经费项目是基于《关于加强和改进新时代人民政协工作的意见》和《自治区政协关于进一步支持基层政协工作的实施意见》等文件精神设立的，当前基层政协普遍存在工作经费不足的问题，部分县市经费缺口达30%以上，制约了政协职能的有效发挥。该项目的实施必要性在于，通过专项补助可缓解基层政协经费紧张状况，提升调研、协商、监督等工作质量，同时加强委员履职能力建设，确保政协工作与党委政府中心工作同频共振。项目实施后，预计可使呼图壁县政协年度重点工作完成率提升至95%以上，进一步推动政协协商民主向基层延伸，为县域经济社会发展凝聚更多智慧和力量。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年度自治区基层政协补助经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：该项目实际完成五万元，补充了基层政协工作经费的不足，保障了机关正常运转，提升调研、协商、监督等工作质量，同时加强委员履职能力建设，确保政协工作与党委政府中心工作同频共振。项目主要召开常委会4次，开展政协委员培训1次，培训合格率达到95%，通过项目的开展保障了政协工作的持续开展，使政协委员满意度达到98%。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县政协办公室。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：自治区基层政协补助经费项目严格遵循资金管理流程，于2024年3月完成《关于申请基层政协专项补助资金的请示》并提交上级部门，明确资金需求及使用方向；2024年5月经财政部门审核，完成资金用途审批，重点支持协商议政、民主监督、委员培训和信息化建设等领域；2024年10月补助资金全额拨付到位，实现专款专用。项目实施后，累计完成常委会4次、委员培训1场次，培训覆盖率达100%，群众满意度达92%，有效解决了基层政协履职资源不足的问题，推动政协协商与基层治理深度融合，为县域决策科学化、民主化提供了有力支撑。

4.项目实施主体

（1）主要职能

工作职能主要是政治协商、民主监督、参政议政。对呼图壁县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据县委、县人民代表大会常务委员会、县人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对国家宪法、法律和法规的实施情况，对县委、县政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对各级国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为社会主义现代化建设献计献策等。

（2）机构设置情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、经济科技专委会、教卫文体专委会、提案法制专委会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会编制数 16个，实有人数 32人，其中：在职 17人，增加 0人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为5万元，资金来源为上级转移支付资金，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金5万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金5万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付车辆维修维护费用2.45万元、车辆燃油费用0.5万元、车辆保险费0.94万元、视频会议系统服务费0.5万元，办公费0.61万元等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目的总体目标是通过有效管理和使用自治区基层政协补助资金，全面保障呼图壁县政协工作的规范性和持续性，重点围绕强化组织建设与委员能力提升展开，计划召开四次政协常委会议以完善协商议政机制，同步组织覆盖全体政协委员的专题培训，确保95%以上的参训人员达到履职能力标准，同时严格将项目总成本控制在5万元以内，通过科学规划资金拨付流程，切实提升政协工作效能，推动基层民主协商和参政议政活动高质量可持续发展。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“召开常委会次数”指标，预期指标值为“大于等于4次”；

“组织政协委员培训次数”指标，预期指标值为“大于等于1次”；

②质量指标

“培训合格率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“补助标准”指标，预期指标值为“小于等于5万元”；

“项目成本控制率”指标，预期指标值为“等于100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“保障工作持续性开展”指标，预期指标值为“有效保障”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“政协委员满意度”指标，预期指标值为“大于等于98%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年度自治区基层政协补助经费，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》：明确政协工作总体要求和重点任务，作为规范协商议政机制建设的依据；

（6）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）：指导财政资金使用效益评价，涵盖成本控制（如5万元限额）、资金拨付合规性等内容；

（7）《自治区关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》：细化基层政协履职能力建设要求，包括政协委员培训覆盖率及合格率（如95%目标）；

（8）《自治区基层政协补助资金管理办法》：规定资金使用范围、绩效目标设定及持续性保障措施；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用目标管理法、成本效益分析法、问卷调查法、对比分析法、专家评审法和过程跟踪法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：目标管理法、成本效益分析法、问卷调查法、对比分析法、专家评审法和过程跟踪法等。

（1）目标管理法：以项目预设的量化目标（如召开常委会次数、培训合格率）为核心，对比实际完成情况，衡量目标达成度；

（2）成本效益分析法：通过核算资金投入（如5万元成本控制）与产出效益（如政协工作持续性、履职能力提升）的比率，评估资源使用效率；

（3）专家评审法：邀请政协工作或财政管理领域的专家，依据政策文件要求对协商机制完善程度、培训质量等定性指标进行专业评估；

（4）问卷调查法：向政协委员及相关参与者发放问卷，收集对培训效果、资金使用满意度等主观感受的反馈数据；

（5）对比分析法：将项目实施前后政协工作效能（如协商频率、提案质量）进行纵向对比，或与同类地区项目横向对比，分析改进成效；

（6）过程跟踪法：通过定期检查资金拨付进度、会议及培训活动执行记录，监控项目实施流程的规范性和及时性。



4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

寇立新（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

崔小燕（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

许瑛（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括政协委员。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中政协委员培训受益对象共选取样本45人，共发放问卷45份，最终收回40份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了4次政协常委会的召开、政协委员培训1次，发挥了保障工作持续性开展的效益。但在实施过程中也存在一些不足：部分政协委员对项目目标理解不充分，参与协商议事、培训活动的主动性和专业性存在差异，影响整体效能发挥。。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中国人民政治协商会议章程》：明确政协职能定位，为政治协商、民主监督、参政议政提供法理基础，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》：提出加强基层政协履职能力建设的要求，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县政协单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“对呼图壁县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重、问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施情况，对县委、县政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对各级国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为社会主义现代化建设献计献策等。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他政协事务支出”经济分类为“机关商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》(昌州财行〔2023〕44号)文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“全面保障呼图壁县政协工作的规范性和持续性，重点围绕强化组织建设与委员能力提升展开，计划召开四次政协常委会议，1次政协委员的专题培训，切实提升政协工作效能。”；本项目实际工作内容为：通过有效管理和使用自治区基层政协补助资金，全面保障呼图壁县政协工作的规范性和持续性，召开了四次政协常委会议，组织覆盖全体政协委员的专题培训1次，确保95%以上的参训人员达到履职能力标准，同时严格将项目总成本控制在5万元以内，通过科学规划资金拨付流程，切实提升政协工作效能，推动基层民主协商和参政议政活动高质量可持续发展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金5万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过科学规划资金拨付流程，切实提升政协工作效能，推动基层民主协商和参政议政活动高质量可持续发展。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过历年资金使用情况得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为补充基层政协工作经费不足，保障机关正常运转，项目实际内容为通过有效管理和使用自治区基层政协补助资金，全面保障呼图壁县政协工作的规范性和持续性，召开了四次政协常委会议，组织覆盖全体政协委员的专题培训1次，确保95%以上的参训人员达到履职能力标准，同时严格将项目总成本控制在5万元以内，通过科学规划资金拨付流程，切实提升政协工作效能，推动基层民主协商和参政议政活动高质量可持续发展。预算申请与《2024年度自治区基层政协补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金5万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：车辆维修维护费用2.45万元、车辆燃油费用0.5万元、车辆保险费0.94万元、视频会议系统服务费0.5万元，办公费0.61万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年度自治区基层政协补助资金项目资金的请示》和《2024年度自治区基层政协补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年度自治区基层政协补助资金资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金5万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为5万元，其中：本级财政安排资金5万元，其他资金0万元，实际到位资金5万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（5/5）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（5/5）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县政协机关资金管理办法》《基层政协补助资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县政协机关财务管理制度》《呼图壁县政协机关政府采购业务管理制度》《呼图壁县政协机关合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，政府采购合同书、采购验收报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁县政协项目工作领导小组，由办公室主任寇立新任组长，负责项目的组织工作；崔小燕任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：许瑛，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“召开常委会次数”指标：预期指标值为“>=4次”，实际完成指标值为“=4次”，指标完成率为100.0%。

“组织政协委员培训次数”指标：预期指标值为“>=1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。

2.质量指标完成情况分析

“培训合格率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

3.时效指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“补助标准”指标：预期指标值为“<=5万元”，实际完成指标值为“=5万元”，指标完成率为100%。

“项目成本控制率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“保障工作持续性开展”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

“政协委员满意度”指标：预期指标值为“>=98%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目组织方面，注重系统性规划与资源整合。通过建立多层级协同机制，明确职责分工，强化政协机关与相关部门、政协委员的联动协作，确保项目目标与政协职能深度衔接。例如，成立专项工作小组统筹推进，细化任务清单，结合基层实际需求精准匹配资源，有效提升组织动员能力和执行效率。

项目管理方面，突出规范化流程与动态监测。项目实施过程中，严格遵循“事前计划、事中跟踪、事后评估”的全周期管理原则，通过制定标准化操作指南、定期召开进度分析会、引入第三方督导等方式，保障协商议事、委员培训等关键环节的规范性和实效性。同时建立风险预警机制，及时发现并化解执行偏差，确保项目高质量落地。

资金管理方面，强调预算约束与效益导向。坚持“专款专用、厉行节约”原则，科学编制资金使用计划，强化预算执行刚性约束。通过建立资金拨付台账、定期公开支出明细、严格审计监督等举措，实现资金流向可追溯、使用过程全透明，既保障了资金安全，又提升了使用效率，为政协工作长效化开展提供了可持续的经费支撑。

（二）存在的问题及原因分析

1.问题：项目规划与实际需求匹配度不足

原因分析：前期调研不够深入，对基层政协工作的动态需求变化缺乏精准研判，导致资源配置与履职重点存在一定偏差。

2.问题：资金使用效率有待提升

原因分析：预算编制与执行过程中存在粗放化管理倾向，部分环节资金分配合理性不足，可能导致资源闲置或重复投入。

3.问题：风险防控机制不健全

原因分析：对资金使用过程中的廉政风险、项目延期风险预判不足，缺乏系统化的风险预警和应急处置措施。

4.问题：委员参与深度不均衡

原因分析：部分政协委员对项目目标理解不充分，参与协商议事、培训活动的主动性和专业性存在差异，影响整体效能发挥。

5.问题：项目成果可持续性较弱

原因分析：过度依赖短期资金投入，对协商机制长效运行、委员能力自主提升等内生动力培育不足，项目结束后易出现“断档”现象。

六、有关建议

1.建立常态化需求调研机制，通过走访委员、征集提案、分析社情民意等方式，动态掌握基层履职痛点，科学调整项目内容，增强资金支持的靶向性。

2.强化预算精细化管理，推行“分类分项”资金使用计划，结合项目阶段性任务动态调整支出结构；引入绩效挂钩机制，对关键环节资金使用效果开展中期评估，及时优化分配方案。

3.制定风险防控清单，针对资金拨付、采购管理、活动实施等高风险环节，明确责任主体和防控流程；定期开展合规性审查与警示教育，强化关键岗位人员风险意识。

4.完善委员履职激励机制，通过“定向培训+实践指导”提升其参政议政能力；建立分层分类参与机制，根据委员专长匹配项目任务，激发内生动力。

5.推动“输血式支持”向“造血式发展”转变，将资金项目与制度创新结合，例如固化优秀协商案例经验、搭建委员常态化履职平台，确保成果持续转化为治理效能。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。