附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：关于提前下达2024年大学生志愿者西部计划中央补助资金预算

实施单位（公章）：中国共产主义青年团呼图壁县委员会

主管部门（公章）：中国共产主义青年团呼图壁县委员会

项目负责人（签章）：杨修卷

填报时间：2025年05月24日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为深入贯彻落实《关于深入实施西部计划的意见》精神，积极响应国家鼓励青年投身西部基层建设的号召，共青团呼图壁县委员会立足呼图壁县经济社会发展需求，结合县域在教育、医疗、农业技术推广等领域人才缺口达30%的实际情况，实施西部计划项目。该项目实施具有极强的必要性，通过吸引优秀青年人才投身基层，能够有效缓解基层专业人才短缺问题，提升公共服务水平，促进区域协调发展；同时也为青年提供锻炼成长平台，推动青年将个人理想融入国家发展大局。项目实施后，预计可实现为基层输送20%以上紧缺专业人才、带动50%以上服务地产业发展、助力基层服务覆盖效率提升40%等目标，切实推动呼图壁县基层治理能力提升和经济社会高质量发展。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年大学生志愿者西部计划中央补助资金项目

（2）项目主要内容：发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会，服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

3.实施情况

实施主体：中共国产主义青年团呼图壁县委员会。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：在2024年，呼图壁县团委全力推进西部计划项目。项目伊始，通过广泛宣传、严格选拔，确定了63名西部计划志愿者。随后，为保障志愿者权益，确保项目顺利开展，呼图壁县团委积极落实各项待遇发放工作。经过严谨的资金核算、流程审批，全年圆满完成了这63名志愿者生活补贴按时、足额发放，让志愿者们在生活上无后顾之忧；在社会保险方面，仔细核对人员信息，与相关保险机构密切沟通，成功为志愿者们办理养老、医疗、工伤等多项社会保险，为志愿者的工作生活筑牢保障防线；在交通补贴发放上，依据实际情况制定合理标准，精准统计行程信息，将补贴及时送达志愿者手中。这些举措极大地提升了志愿者的归属感与工作积极性，他们在各自岗位上充分发挥专业优势，在教育、医疗、乡村建设等领域发光发热，不仅为当地发展注入青春活力，也在服务中实现了个人成长，有力推动了西部基层社会事业的发展。

4.项目实施主体

（1）主要职能

中国共产主义青年团呼图壁县委员会领导全县共青团工作。负责县青联和县少先队工作;委员会常务性工作;承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作;参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作;调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据;负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年；负责管理、指导团县委系统刊物的编发；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（2）机构设置情况

中国共产主义青年团呼图壁县委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、团办、少先队办公室。

中国共产主义青年团呼图壁县委员会编制数5，实有人数4人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为97.84万元，资金来源为中央补助资金，其中：上级专项资金97.84万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金97.84万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金97.84万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付63名志愿者人员工资、单位部分社保以及交通补助共计97.84万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目拟投入97.84万元用于完成西部志愿者补助发放，通过项目的实施，发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会，服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“发放志愿者工作生活补贴人数”指标，预期指标值为“大于等于63人”；

“发放志愿者艰苦地区津贴人数”指标，预期指标值为“大于等于63人”；

“发放志愿者交通补贴人数”指标，预期指标值为“大于等于63人”；

“缴纳志愿者基本养老保险人数”指标，预期指标值为“大于等于63人”；

“缴纳志愿者基本医疗保险人数”指标，预期指标值为“大于等于63人”；

②质量指标

“补助金发放率”指标，预期指标值为“>=100%”；

③时效指标

“保障支出及时率”指标，预期指标值为“>=100%”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“生活补助标准”指标，预期指标值为“<=1545元/月”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

“无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“补助人群生活得到改善”指标，预期指标值为“有效改善”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“志愿者发放补贴满意度”指标，预期指标值为“>=95%”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年大学生志愿者西部计划中央补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)大学生志愿服务西部计划志愿者的生活补贴发放表及支付凭证。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法、定性分析法以及成本效益分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用定量分析法，同时辅以定性分析法以及成本效益分析法。

定量分析法：通过量化指标（如参保率、保费补贴资金到位率、赔付率等）进行数据统计与趋势分析，衡量政策执行效率和资金使用效果。

定性分析法：通过访谈、问卷调查、实地调研等方式，收集农户、保险公司及政府部门的主观反馈，评估政策满意度、实施障碍及社会影响。

成本效益分析法：通过比较项目投入（如财政补贴资金）与产出（如风险保障金额、减少的灾后损失），评估资金使用效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

柴子越（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

张炳森（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

董瑞（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括青少年、社区居民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中青少年受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了“63名西部计划志愿者的大学生西部计划志愿者生活补贴、交通补贴、社会保险的发放，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。但在实施过程中也存在一些不足：1.志愿者招募与岗位匹配度低；2.志愿者管理与考核机制不完善；3.缺乏对志愿者服务期满后职业发展的整体规划和关注，未建立有效的职业指导和就业推荐机制；与用人单位、企业等合作不够紧密，未能充分挖掘就业岗位资源。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置7个，满分指标7个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.0分，实际得分21.0分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

西部计划项目由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施，有着坚实的政策法规与规划支撑。在国家法律法规层面，契合《中华人民共和国就业促进法》中鼓励引导高校毕业生到基层就业，促进就业公平、推动区域协调发展的精神，为青年就业提供更多渠道与选择。

从国民经济发展规划来看，与西部大开发、乡村振兴等战略高度契合。西部大开发致力于推动西部地区经济社会发展，缩小东西部差距，西部计划志愿者投身西部基层，在教育、医疗、农业科技、乡村社会治理等领域贡献力量，为当地发展注入活力；乡村振兴战略旨在实现农业强、农村美、农民富，志愿者在乡村教育、服务乡村建设、健康乡村等专项行动中，发挥专业优势，助力乡村产业发展、人才培养、公共服务提升，促进乡村全面振兴。

在行业发展规划上，教育领域志愿者补充乡村师资力量，促进教育资源均衡；医疗领域志愿者提升基层医疗卫生服务水平，推动基层医疗事业发展；农业科技领域志愿者推广新技术、新理念，助力农业现代化发展。

共青团的职能是服务青年、引领青年、凝聚青年，西部计划为青年提供了成长锻炼平台，帮助他们积累基层工作经验，提升综合能力，服务青年成长发展；在服务过程中，通过组织培训、思想教育等，引导青年坚定理想信念，践行奉献精神，实现对青年的引领；众多青年志愿者因西部计划汇聚在一起，在共同的服务中相互交流协作，增强青年群体的凝聚力，是共青团履行职能的生动实践 。，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般行政管理事务”经济分类为“其它工资福利支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于做好2022-2023年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入97.84万元用于完成西部志愿者补助发放，通过项目的实施，发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会，服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成63名大学生西部计划志愿者生活补贴、交通补贴、社会保险均已按时发放；通过该项目的实施，提升了青年的综合能力，为青年提供到西部基层实践的机会，提升专业技能，锻炼沟通协调、解决问题的综合能力，同时培养了艰苦奋斗、坚韧不拔的意志品质，选拔高校毕业生到西部基层服务，有效改善了人才结构，为基层注入新鲜血液；促进了乡村振兴战略的实施，促进了各民族之间的团结和融合，推动区域协调发展，缓解了就业压力。；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金97.84万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，63名大学生西部计划志愿者的生活补贴、交通补贴、社会保险，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》文件要求，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为2024年大学生志愿者西部计划中央补助资金97.84万元，项目实际内容为支付2024年全年63名志愿者生活补贴53.6万元、社会保险15.25万元、交通补助28.99万元，预算申请与《关于做好2022-2023年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金97.84万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：志愿者生活补贴53.6万元、社会保险15.25万元、交通补助28.99万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年大学生志愿者西部计划中央补助资金项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知》(昌州财行[2023]38号)文件显示，本项目实际到位资金97.84万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.0分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为97.84万元，其中：本级中央财政安排资金97.84万元，其他资金0万元，实际到位资金97.84万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（97.84/97.84）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金97.84万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（97.84/97.84）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《中国共产主义青年团呼图壁县委员会资金管理办法》《2024年大学生志愿者西部计划中央补助资金专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《中国共产主义青年团呼图壁县委员会资金管理办法》《中国共产主义青年团呼图壁县委员会收支业务管理制度》《中国共产主义青年团呼图壁县委员会政府采购业务管理制度》《中国共产主义青年团呼图壁县委员会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如发放表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年大学生志愿者西部计划中央补助资金项目工作领导小组，由党支部书记鲁克任组长，负责项目的组织工作；柴子越任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：董瑞和阿依米热，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和7个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“发放志愿者工作生活补贴人数”指标：预期指标值为“>=63人”，实际完成指标值为“=63人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

“发放志愿者艰苦地区津贴人数”指标：预期指标值为“>=63人”，实际完成指标值为“=63人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

“发放志愿者交通补贴人数”指标：预期指标值为“>=63人”，实际完成指标值为“=63人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

“缴纳志愿者基本养老保险人数”指标：预期指标值为“>=63人”，实际完成指标值为“=63人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

“缴纳志愿者基本医疗保险人数”指标：预期指标值为“>=63人”，实际完成指标值为“63人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

“发放志愿者工作生活补贴人数”指标：预期指标值为“>=63人”，实际完成指标值为“=63人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

2.质量指标完成情况分析

“补助金发放率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“保障支出及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“生活补助标准”指标：预期指标值为“<=1545元/月”，实际完成指标值为“=1545元/月”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标。

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该项指标。

2.社会效益完成情况分析

“补助人群生活得到改善”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该项指标。

4.满意度完成情况分析

“生活补助标准”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在共青团西部计划项目实施过程中，形成了一系列行之有效的经验。在项目组织方面，构建了多方协同联动机制，通过与教育、财政、人社等部门紧密合作，统筹协调各方资源，确保项目筹备、志愿者招募选拔等工作高效推进；同时充分发挥基层团组织优势，依托校园宣传、线上平台推广等多样化渠道，广泛动员青年参与，形成了广泛的社会影响力。项目管理上，建立健全标准化流程与动态跟踪体系，从志愿者岗前培训、岗位分配到日常工作监督，均制定了详细规范，定期开展工作交流与技能培训，及时解决服务过程中出现的问题，有效提升志愿者服务质量与工作积极性；此外，还注重人文关怀，通过定期走访、心理疏导等方式，增强志愿者归属感。资金管理方面，严格遵循专款专用原则，建立透明规范的财务管理制度，对生活补贴、交通补贴、保险费用等支出进行严格审核与监管，确保资金使用规范合理、及时到位，为项目持续稳定开展提供了坚实的资金保障。存在的问题及原因分析

1.问题：志愿者招募与岗位匹配度低。

原因分析：一方面，招募时对岗位需求的调研不够深入全面，未能精准掌握基层岗位所需专业技能、知识储备以及工作经验等具体要求；另一方面，在选拔志愿者时，对其专业、特长、兴趣爱好等与岗位适配性的考量不够细致，更多侧重于基本条件筛选。

2.问题：志愿者服务期满后的职业发展支持欠缺。

原因分析：缺乏对志愿者服务期满后职业发展的整体规划和关注，未建立有效的职业指导和就业推荐机制；与用人单位、企业等合作不够紧密，未能充分挖掘就业岗位资源；各地区针对服务期满志愿者的优惠政策落实不到位，政策吸引力不足。

改进建议：在志愿者服务期间，开展职业规划培训课程，根据志愿者个人情况和服务经历，提供个性化职业发展建议。加强与各类用人单位、企业的合作，建立就业信息共享平台，定期举办招聘会，优先推荐服务期满志愿者就业。强化优惠政策落实监督，确保志愿者在公务员招录、事业单位招聘、考研加分等方面享受到应有的政策优惠。

3.问题：志愿者管理与考核机制不完善。

原因分析：管理考核制度内容不够细化，缺乏明确的考核指标和评价标准，导致考核过程主观性强；日常管理中，对志愿者工作情况的跟踪与监督不够及时有效，难以及时发现问题并解决；考核结果应用单一，未与激励机制、岗位调整等充分挂钩。

六、有关建议

1.加强前期岗位调研，联合各基层用人单位，详细梳理岗位说明书，明确岗位所需技能、素质等。在招募宣传中，精准发布岗位信息，吸引对应专业及能力的大学生报名。优化选拔流程，除基本条件审核外，增设岗位适配性测试环节，如专业技能测试、情景模拟等，提高人岗匹配度。

2.在志愿者服务期间，开展职业规划培训课程，根据志愿者个人情况和服务经历，提供个性化职业发展建议。加强与各类用人单位、企业的合作，建立就业信息共享平台，定期举办招聘会，优先推荐服务期满志愿者就业。强化优惠政策落实监督，确保志愿者在公务员招录、事业单位招聘、考研加分等方面享受到应有的政策优惠。

完善管理考核制度，制定量化、可操作的考核指标，如工作任务完成情况、服务对象满意度、团队协作能力等。加强日常监督管理，建立定期工作汇报和检查制度，利用信息化手段实时掌握志愿者工作动态。拓展考核结果应用，将考核结果与奖励、晋升、岗位调整以及服务期满后的推荐等挂钩，激励志愿者积极工作。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。