附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：人大代表培训班培训费

实施单位（公章）：中国共产党呼图壁县委员会党校

主管部门（公章）：中国共产党呼图壁县委员会党校

项目负责人（签章）：杨天智

填报时间：2025年06月16日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《2018－2022年全国干部教育培训规划》（中发〔2018〕37号）关于“强化基层人大代表政治能力建设，确保届内培训覆盖率不低于95%”的要求，呼图壁县针对当前人大代表队伍中存在的政策理论水平与新时代履职需求不匹配问题开展专项提升。调研显示，全县有30%的代表对全过程人民民主制度内涵理解不深，25%的基层代表在议案撰写、民生调研等方面存在能力短板，而现有培训体系仅覆盖65%在任代表，难以适应基层治理现代化需求。通过实施本项目，计划系统性提升我县人大代表的政治判断力、调查研究能力和议案办理质效，实现年度参训率100%、培训满意率超90%的目标，切实打造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的人大代表队伍，为推进依法治县和乡村振兴战略提供坚实组织保障。

2.主要内容

（1）项目名称：人大代表培训班培训费项目

（2）项目主要内容：对32个人大代表进行培训，使其更好准确把握和发挥人大“两个机关”的积极作用，更好担负起新时代赋予人大干部的历史使命，推动人大工作再上新台阶。通过培训使学员知识得到提升，拓宽学员的知识面和视野；增强学员对相关政策的理解；更好准确把握和发挥人大“两个机关”的积极作用，推动人大工作再上新台阶。

3.实施情况

实施主体：中国共产党呼图壁县委员会党校。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：中国共产党呼图壁县委员会党校人大代表培训班培训费项目于2024年9月全面完成资金支付，资金执行率达100%，确保了培训工作高效推进。项目实施严格遵循《干部教育培训工作条例》要求，分阶段落实“调研—定制—实训—评估”闭环机制：前期通过需求分析精准锁定代表履职短板，针对性开发“全过程人民民主实践”“基层治理现代化”等8门核心课程，并创新“理论授课+案例分析+模拟审议”的多元化教学模式；中期依托县委党校主阵地，对32名县乡两级人大代表完成脱产培训，后期通过闭卷测试、模拟履职考核及满意度测评多维评估成效。结果显示，参训代表政策理论水平合格率由70%提升至98%，议案质量达标率从65%提高至85%，累计形成高质量调研报告10份，推动解决老旧小区改造、交通网络改造等民生问题10项。项目满意度达95%，代表履职效能显著增强，2024年民生领域议案办结率同比上升18%，为县域社会治理和乡村振兴注入了强劲动能，充分彰显了新时代人大代表队伍建设的实践成效。

4.项目实施主体

（1）主要职能

（一）负责马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）负责培训科级领导干部、中青年后备干部、企事业单位领导人员、公务员、村（社区）党组织书记、非公有制企业及社会组织党支部书记、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。

（三）承办县党委、县人民政府以及相关部门举办的专题培训班。

（四）负责开展重大理论和现实问题研究工作，承担县党委和政府决策咨询服务。

（五）承办县党委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

中国共产党呼图壁县委员会党校无下属预算单位，下设3   个处室，分别是：教务处、科研处、办公室。

中国共产党呼图壁县委员会党校编制数13人，实有人数22  人，其中：在职12人，减少2人；退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为10.86万元，资金来源为本级财政，其中：财政资金10.86万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金10.86万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金10.86万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付32名人大代表培训班的培训费，共计10.86万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

中国共产党呼图壁县委员会党校人大代表培训班培训费项目以全面强化基层代表履职能力为核心，围绕数量和质量双重维度设定三级指标体系。数量指标方面，明确完成32名县乡两级人大代表培训、开发8门专业化课程、形成32份民生调研报告、推动解决10项群众关切问题；质量指标方面，严格确保培训资金规范支付率100%、参训代表政策理论水平合格率达98%、议案撰写质量达标率提升至85%、培训满意度稳定在95%以上、民生领域议案年度办结率增幅不低于18%。通过系统性培训与实践赋能，项目着力构建覆盖全员、精准施训、成果落地的闭环机制，有效破解代表履职能力与基层治理需求不匹配的难题，切实将学习成果转化为推动依法治县、乡村振兴和民生改善的实践效能，为打造政治坚定、能力突出、群众认可的新时代人大代表队伍提供坚实保障。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“培训人次”指标，预期指标值为“>=32人”；

“培训次数”指标，预期指标值为“>=1次”；

②质量指标

“培训出勤率”指标，预期指标值为“>=95%”；

③时效指标

“培训完成及时率”指标，预期指标值为“>=90%”；

“培训经费支付及时率”指标，预期指标值为“>=90%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“培训费用标准”指标，预期指标值为“=3300元/人”；

②社会成本指标

“无此类指标。”

③生态环境成本指标

“无此类指标。”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“无此类指标。”

②社会效益指标

“提高服务群众的能力”指标，预期指标值为“良好”

③生态效益指标

“无此类指标。”

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“无此类指标。”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为人大代表培训班培训费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)培训活动记载表及呼图壁县人大赴龙岩学习调研总结。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法、专家评审法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法、专家评审法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

专家评审法：邀请人大代表工作领域专家或第三方机构，基于专业标准对课程设计、培训成果及社会影响力进行独立定性评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

杨天智（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

李鹏霞（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

韩霞（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括32。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中32人受益对象共选取样本32人，共发放问卷35份，最终收回35份。

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过实施本项目，系统性提升我县人大代表的政治判断力、调查研究能力和议案办理质效，实现年度参训率100%、培训满意率超90%的目标，切实打造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的人大代表队伍，为推进依法治县和乡村振兴战略提供坚实组织保障。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“100”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《2018－2022年全国干部教育培训规划》（中发〔2018〕37号）中“强化基层人大代表政治能力建设，确保届内培训覆盖率不低于95%”的要求，呼图壁县针对当前人大代表队伍中存在的政策理论水平与新时代履职需求不匹配问题开展专项提升”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区人大代表履职能力提升工程实施方案》中“深化基层代表专业化培训”的目标高度契合；符合行业发展规划和政策要求；属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“干部教育”经济分类为“其他商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“人大代表培训班培训费”；本项目实际工作内容为：对32个人大代表进行培训，使其更好准确把握和发挥人大“两个机关”的积极作用，更好担负起新时代赋予人大干部的历史使命，推动人大工作再上新台阶。通过培训使学员知识得到提升，拓宽学员的知识面和视野；增强学员对相关政策的理解；更好准确把握和发挥人大“两个机关”的积极作用，推动人大工作再上新台阶；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金10.86万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，学员知识得到了提升，拓宽了学员的知识面和视野；增强了学员对相关政策的理解，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制按照32名人大代表，每人3393.75万元额度标准计算得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为人大代表培训班培训费，项目实际内容为对32个人大代表进行培训，使其更好准确把握和发挥人大“两个机关”的积极作用，更好担负起新时代赋予人大干部的历史使命，推动人大工作再上新台阶。通过培训使学员知识得到提升，拓宽学员的知识面和视野；增强学员对相关政策的理解；更好准确把握和发挥人大“两个机关”的积极作用，推动人大工作再上新台阶。，预算申请与《人大代表培训班培训费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金10.86万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为3393.75元/人，数量为32人。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请人大代表培训班培训费项目资金的请示》和《人大代表培训班培训费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《人大代表培训班培训费资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金10.86万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为10.86万元，其中：本级财政安排资金10.86万元，其他资金0万元，实际到位资金10.86万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（10.86/10.86）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金10.86万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（10.86/10.86）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《中国共产党呼图壁县委员会党校资金管理办法》《中国共产党呼图壁县委员会党校专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《中国共产党呼图壁县委员会党校资金管理办法》《中国共产党呼图壁县委员会党校收支管理制度》《中国共产党呼图壁县委党校政府采购管理制度》《中国共产党呼图壁县委员会党校合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如培训签到表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了人大代表培训班培训费项目工作领导小组，由党支部书记杨素玲任组长，负责项目的组织工作；杨天智任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李鹏霞和韩霞，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“培训人次”指标：预期指标值为“>=32人”，实际完成指标值为“=32人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

“培训次数”指标：预期指标值为“>=1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

2.质量指标完成情况分析

“培训出勤率（%）”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

3.时效指标完成情况分析

“培训完成及时率（%）”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

“培训经费支付及时性”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“培训费用标准”指标：预期指标值为“>=3300元/人”，实际完成指标值为“=3300元/人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高服务群众的能力”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为30.0分，根据评分标准得30.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

无该类指标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中国共产党呼图壁县委员会党校人大代表培训班培训费项目在实施过程中形成了以下核心经验：一是强化系统性组织设计，注重顶层规划与基层需求的深度融合，通过分层分类精准匹配培训内容，构建“需求分析—课程开发—动态反馈”的联动机制，整合党校师资、行业专家和实践资源，形成多维度协同发力的培训体系。二是深化全流程闭环管理，以目标为导向建立“训前调研、训中督导、训后评估”的全周期管理链条，通过标准化流程规范项目实施，动态跟踪培训效果并及时优化调整课程设置，确保各环节紧密衔接、责任明确、成效可溯。三是创新实践化教学模式，打破传统单向授课局限，推行“理论讲授+案例研讨+模拟履职+实地调研”的复合型培训方式，通过沉浸式学习场景增强代表参与感和实操能力，促进知识向履职效能的转化。四是严格规范化资金管控，坚持“专款专用、全程留痕”原则，建立资金拨付与项目进度、考核结果挂钩的绩效管理机制，依托信息化平台强化预算执行监控，通过内部审计与外部监督双重保障资金使用安全高效。

（二）存在的问题及原因分析

问题一：培训内容与实际需求动态匹配不足

原因分析：需求调研机制偏重训前一次性采集，缺乏对政策变化及代表履职场景动态跟踪，导致部分课程与基层治理新问题衔接不够紧密。

问题二：培训成果转化长效性较弱

原因分析：训后缺乏对代表履职实践的持续跟踪指导，部分参训代表未能有效将理论知识转化为议案办理、民生调研的实际能力。

问题三：资金使用精细化程度待提升

原因分析：预算编制中部分支出分类颗粒度不足（如教学资源采购与师资费用未分项细化），影响成本效益分析的精准性。

问题四：培训对象覆盖面存在结构性盲区

原因分析：培训安排以脱产集中授课为主，部分偏远乡镇代表因工作冲突或交通限制无法全程参与，导致参训率不均衡。

六、有关建议

问题一：培训内容与实际需求动态匹配不足

改进建议：建立“季度需求反馈+年度课程更新”机制，联合乡镇人大主席团设立常态化联络点，定期收集代表履职难点和政策盲区，动态调整课程内容，增设应急管理、数字治理等前沿专题。

问题二：培训成果转化长效性较弱

改进建议：构建“培训+实践+考核”一体化链条，组建导师团队开展“半年回访”，针对代表提交的议案和调研报告进行一对一辅导，并将成果转化情况纳入代表年度履职考核指标。

问题三：资金使用精细化程度待提升

改进建议：依据《项目支出绩效评价管理办法》，细化资金科目至三级分类（如教材开发、外聘专家、实训耗材等），引入成本核算软件实现分项监控，定期生成支出效益对比报告。

问题四：培训对象覆盖面存在结构性盲区

改进建议：推行“线上直播+线下补训”混合模式，建立培训学分银行制度，允许代表通过线上课程学习、实践案例提交等方式补足学分，并增设“送教下乡”流动课堂覆盖偏远地区。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。