## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央现代职业教育质量提升计划资金
主管部门 |  | 呼图壁中等职业技术学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700.00 | 700.00 |  | 700.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700.00 | 700.00 |  | 700.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建1栋5层宿舍楼，新增建筑面积2500㎡。买教学设备，共有宿舍88间，能够容纳528人，宿舍采取6人间布局，设置值班室、公共浴室、洗衣房、开水间等生活服务功能室。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成建成1栋5层宿舍楼，新增建筑面积2578.08㎡。买教学设备，共有宿舍88间，能够容纳528人，宿舍采取6人间布局，设置值班室、公共浴室、洗衣房、开水间等生活服务功能室。提升了住宿条件，为学生提供了更舒适、安全、功能齐全的居住空间，房间布局更合理，配套设施更完善。崭新的宿舍楼让校园面貌焕然一新，提升了整体美观度与吸引力。新楼便于采用智能化管理系统，在人员出入、设施维护等方面管理更便捷高效。通过项目的实施，提升了学生生活品质，良好的居住环境有助于学生更好地休息、学习，促进身心健康发展。校园文化建设：舒适的宿舍利于开展各类宿舍文化活动，增强学生之间的交流互动，营造积极向上的校园文化氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积（平方米） | 10 | >=2500平方米 | =2578.08平方米 | 103.12 | 9.69 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据消防验收要求，在原有设计的基础上增加了一个消防逃生间。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 容纳人数 | 10 | <=528人 | =528人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋质量达标率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍楼成本 | 20 | >=600万元 | =700万元 | 116.67 | 16.67 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据消防验收要求，在原有设计的基础上增加了一个消防逃生间。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生住宿体验 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.36分