## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 思政名师工作室建设项目
主管部门 |  | 呼图壁中等职业技术学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 定期举办教学研讨会，邀请校内外有经验的思政教育专家进行分享交流，提供相互学习的机会。建立教学案例库，积极探讨和总结优秀的教学案例；开始心理咨询、职业规划等相关服务，帮助学生解决成长中的困惑和挑战，引导学生走向正确的人生道路。积极开展思政教育外展活动，走进社会，开展社会实践活动。通过实施该项目，完善思政名师工作建设，带动教师思政课及研究的整体水平。 2024年申报项目预算1.20万元，其中：劳务费0.10万元，印刷费费0.60万元，培训费0.20万元，差旅费0.10万元，办公费0.20万元。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了组织思政培训2次，进行了1次专家讲座。通过项目的实施，提升了教师专业成长，促进了资源建设与共享目标，推动了思政教育事业的发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 名师工作室建设 | 3 | >=1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作室按考核细则完成任务 | 7 | >=95% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目课题验收通过率 | 15 | >=100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 课题按时结题率(%) | 15 | >=100%% | =100%% | 100 | 15 | 历史标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | 10 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =0.3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 3 | <=0.2万元 | =0.2万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 2 | <=0.10万元 | =0.1万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 成员协作与动力不足。成员来自不同学校，工作节奏和教学任务各异，时间协调困难，线上沟通效率低，导致一些合作项目拖延。另外，激励机制不完善，成员参与工作室工作多为义务劳动，缺乏实质性奖励，积极性受挫，参与热情消退，部分任务执行不到位，最终导致年度目标难以达成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 3 | <=0.11万元 | =0.2万元 | 101 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 成员协作与动力不足。成员来自不同学校，工作节奏和教学任务各异，时间协调困难，线上沟通效率低，导致一些合作项目拖延。另外，激励机制不完善，成员参与工作室工作多为义务劳动，缺乏实质性奖励，积极性受挫，参与热情消退，部分任务执行不到位，最终导致年度目标难以达成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | 2 | <=0.10万元 | =0.2万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教学质量的提高 | 6 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 6 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动教师队伍素质 | 14 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 14 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分