附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县中医医院

主管部门（公章）：呼图壁县中医医院

项目负责人（签章）：黄革军

填报时间：2025年03月15日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

呼图壁县中医医院申报的2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助项目，依据2024年呼图壁县财政《中央2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》（昌州财社〔2023〕74号）要求，聚焦县域中医药服务能力短板，提高中医药特色诊疗技术应用，通过项目实施将优化中医药特色诊疗设备配置，系统化整理濒临失传的民间验方及特色疗法，并建立长效人才培养机制，培养基层中医药骨干，形成可推广的特色技术方案，切实推动中医药服务体系与基层健康需求精准对接，助力乡村振兴战略下中医药惠民实效，提高医疗水平，缩短城乡医疗差距。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：该项目投入200万元，建设一个县级中医医院“两专科一中心”，开展1个疼痛科和1个急诊科，项目完成及时率100%。项目合格率100%，良好提高中医药服务能力。通过项目的实施，提高医疗水平，缩短城乡医疗差距。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县中医医院。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县中医医院2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助项目通过系统化推进取得显著成效。在前期准备阶段，医院结合区域中医药发展需求，科学编制实施方案，完成可行性论证及预算编制，并建立专项管理机制确保责任到人。招投标环节严格遵循政府采购规范，通过公开透明的竞争性磋商选定资质优良的供应商，重点引入智能化中医诊疗设备及信息化管理系统。项目实施过程中，坚持进度与质量双控，设立专班动态监测设备采购、科室改造、人才培训等关键节点，同步落实专项资金专款专用审计制度，有效防范风险。项目验收阶段由卫健、财政及第三方专家组成联合评审组，对照建设标准逐项核验，确认中医特色诊疗区升级、古籍数字化平台搭建、院内制剂研发等任务高质量完成。项目投用后显著提升医院中医药服务能力，同步带动基层中医药人才梯队建设，实现医疗资源优化配置与传统文化传承创新的协同发展，为区域居民提供了更优质、便捷的中医药健康服务。

4.项目实施主体

概述项目实施主体的主要职能和机构设置情况。

（1）主要职能

呼图壁县中医医院位于呼图壁县园林路81号，2013年11月投入使用，医院建筑面积10047.35平方米，占地面积28.98亩。承担着呼图壁县及周边地区的医疗、教学、预防、保健、康复、医学研究、急救等任务，是昌吉州职业技术学院实训基地及新疆首家“中医整脊科示教基地”。目前，中医院相继开设有平衡针灸工作室、中医整脊工作室和王杰名医工作室、韦以宗名医工作室，还设有内科、外科、康复针灸推拿科、疼痛科、急诊科及治未病科、口腔科、妇科、皮肤科、药剂科、检验科、功能科、放射科等12个临床科室，开设床位99张。

（2）机构设置情况

呼图壁县中医医院无下属预算单位，下设 25 个处室，分别是:内科、外科、疼痛科、康复针灸推拿科、妇科、皮肤科、口腔科、眼科、急诊科、感染性疾病科、老年病科、治未病科、急诊科、手麻科、种牛场门诊部。功能科、放射科、检验科、药剂科、党政办、财务科、护理部、医务处、院感办、总务科。

呼图壁县中医医院编制数32人，实有人数31人，其中：在职30人，增加0人； 退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为200万元，资金来源为本级财政资金，其中：财政资金200万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金200万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金200万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付两专科一中心项目设备采购费用165万元，用于支付两专科一中心项目卫材费用35万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县中医医院2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目以强化中医药服务能力为核心，着力推进县级中医医院“两专科一中心”建设，计划完成不少于两个特色中医专科、一个中医适宜技术推广中心的基础设施升级与学科体系完善，同步加强急诊科与疼痛科标准化建设，分别新建或改造急诊科与疼痛科各一个，全面提升急危重症救治能力和慢性疼痛综合诊疗水平。项目严格把控设备采购质量，确保设备验收合格率达到100%，并通过规范化培训与资源整合，推动中医药特色技术传承创新、院内制剂研发应用及基层中医药人才梯队培养，最终实现县域中医药服务网络优化、诊疗能力提质增效，为居民提供覆盖全生命周期的高质量中医药健康保障。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“开展相应数量县级中医医院“两专科一中心”项目建设”指标，预期指标值为“大于等于1项”；

“急诊科建设数量”指标，预期指标值为“大于等于1个”；

“疼痛科建设数量”指标，预期指标值为“大于等于1个”

②质量指标

“设备验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；

③时效指标

“卫生材料采购及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“设备采购成本”指标，预期指标值为“小于等于165万元”；

“卫生材料采购款”指标，预期指标值为“小于等于35万元”；

②社会成本指标

“提高中医药服务能力”指标，预期指标值为“良好”；

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“提高中医药服务能力”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“患者满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目》（昌州财社〔2023〕74号）、设备验收单

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用目标管理法、关键绩效指标法、成本效益分析法、满意度调查法以及过程追踪法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用目标管理法、关键绩效指标法、成本效益分析法、满意度调查法以及过程追踪法。

1、目标管理法：通过对比项目实际完成情况与预设绩效目标（如服务覆盖率、随访率等量化指标），评估目标达成程度，衡量项目实施效果。

2、关键绩效指标法（KPI）：选取核心指标（如电子健康档案建档率、慢性病规范管理率等）进行量化考核，反映项目重点任务的完成质量。 

3、成本效益分析法：评估资金投入与产出效益的比例关系，分析公共卫生服务的经济性和资源利用效率。 

4、满意度调查法：通过问卷调查或访谈收集服务对象（如居民、医务人员）的满意度反馈，衡量服务质量和社会效益。  

5、过程追踪法：动态监测项目实施各环节（如资金拨付、服务开展等），确保流程合规和及时纠偏。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

杨成爱（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

吴清云（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

王云江（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括县域及周边地区群众，尤其是慢性病患者、老年群体、低收入人群及偏远乡镇居民。通过优化中医药诊疗设备配置、加强中医适宜技术培训、开展“治未病”健康管理服务以及免费中医药文化宣教活动，项目有效提升了基层中医药服务的可及性和质量，减轻了群众就医负担，同时推动中医经典方剂传承、名老中医经验挖掘及中西医结合诊疗模式创新，为县域内居民提供了更优质、便捷的中医药健康保障，助力乡村振兴与健康中国建设。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中县域内及周边地区群众受益对象共选取样本419人，共发放问卷419份，最终收回419份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了建设一个县级中医医院“两专科一中心”，开展1个疼痛科和1个急诊科的建设，提升了我院医疗设备更新和技术服务质量，强化公立医院的公益属性，确保器承担社会责任，推动了中西医结合，提升医生的专业能力和中医院服务能力建设，发挥了中医药传承与创新，促进了健康管理和就诊就医服务健康发展，提升医疗服务质量，降低患者费用，优化资源配置，增强公益性的效益。但在实施过程中也存在一些不足：中医药文化宣传与信息化服务融合度较低，未能充分激活数字化平台潜力。后续将强化资金动态监管，深化“县-乡-村”三级联动培训机制，并依托信息化手段构建中医药服务全链条推广网络，持续提升项目综合效益。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国中医药法》关于“加强中医药服务体系建设，支持中医药传承创新，提升基层中医药服务能力”的要求，以及《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》中“推动中医药特色技术传承与基层应用”的核心任务。符合国家中医药管理局《中医药康复服务能力提升工程实施方案》中“强化中医药特色技术应用与人才培养”的具体任务和行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县中医医院配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“良好提高中医药服务能力”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“中医（民族医）药专项”经济分类为“专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照2024年呼图壁县财政《中央2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》（昌州财社〔2023〕74号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目投入200万元，建设一个县级中医医院“两专科一中心”，开展1个疼痛科和1个急诊科，项目完成及时率100%。项目合格率100%，良好提高中医药服务能力。通过项目的实施，提高医疗水平，缩短城乡医疗差距。”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成200万元，其中165万元用于购买医疗专用设备，35万元用于支付医院卫生材料款；购买的设备已经全部验收入库，已正常投入使用。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金200万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了我院医疗设备更新和技术服务质量，强化公立医院的公益属性，确保器承担社会责任，推动了中西医结合，提升医生的专业能力和中医院服务能力建设，提高了中医药传承与创新，促进了健康管理和就诊就医服务健康发展，提升医疗服务质量，降低患者费用，优化资源配置，增强公益性，最终实现全民健康覆盖和医疗服务的公平可及。，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过政采云平台市场询价得出，治未病科购买煎药机、打包机需24.5万元，红外线诊断系统、中医脉象诊断系统、中药柜、文件柜等设备需65.14万元；疼痛科购买设备需38.79万元；急诊科购买输液椅等设备需36.57万元；专科建设需购买专用卫生材料款35万元；即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为用于支付两专科一中心项目设备采购费用165万元，用于支付两专科一中心项目卫材费用35万元，项目实际内容为用于支付两专科一中心项目设备采购费用165万元，用于支付两专科一中心项目卫材费用35万元，预算申请与《中央2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》（昌州财社〔2023〕74号）文件中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金200万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：用于支付两专科一中心项目设备采购费用165万元，用于支付两专科一中心项目卫材费用35万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目资金的请示》和《2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金200万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为200万元，其中：本级财政安排资金200万元，其他资金0万元，实际到位资金200万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（200/200）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金200万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（200/200）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县中医医院资金管理办法》《呼图壁县中医医院专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县中医医院资金管理办法》《呼图壁县中医医院收支业务管理制度》《呼图壁县中医医院政府采购业务管理制度》《呼图壁县中医医院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.0分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目工作领导小组，由党组书记薛俊联任组长，负责项目的组织工作；杨成爱任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王云江和吴清云，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“开展相应数量县级中医医院“两专科一中心”项目建设”指标：预期指标值为“≥1项”，实际完成指标值为“1项”，指标完成率为100.0%。

“急诊科建设数量”指标：预期指标值为“≥1个”，实际完成指标值为“1个”，指标完成率为100.0%。

“疼痛科建设数量”指标：预期指标值为“≥1个”，实际完成指标值为“1个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“设备验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

3.时效指标完成情况分析

“卫生材料采购及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“设备采购成本”指标：预期指标值为“≤165万元”，实际完成指标值为“≤165万元个”，指标完成率为100.0%。

“卫生材料采购款”指标：预期指标值为“≤35万元”，实际完成指标值为“≤35万元个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高中医药服务能力”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“患者满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“≥95%”，指标完成率为100.0%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强绩效目标方面

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

2.强化公立医院的公益属性方面

确保器承担社会责任，注重中西医结合，提升医疗服务质量，降低患者费用，优化资源配置，增强公益性。建设建立完善的中医药人才培养体系，涵盖院校教育、继续教育和师承教育，培养多层次人才。

3.资金管理方面

资金管理突出“整合效能+绩效导向”的双重原则。一是创新资金统筹机制，整合上级专项资金、县级配套资金及社会资本，建立“补贴+奖补”组合式支持政策，放大财政杠杆效应。二是严格绩效目标管理，围绕服务质量，分阶段开展绩效评价，并将结果与后续资金拨付挂钩。三是强化风险防控，通过第三方审计、资金使用公示、企业信用承诺等举措，构建“事前防范-事中监管-事后追溯”的全链条风控体系，确保资金安全高效使用。



（二）存在的问题及原因分析

问题一：资金拨付较晚，执行进度滞后

原因分析：部分设备采购及培训计划未按期完成，主要原因包括：资金拨付与审批流程繁琐，缺乏动态监管机制；医院内部预算分配与项目需求匹配度不足，未充分结合阶段性任务灵活调整资金使用计划，导致部分资金沉淀。

问题二：中医药特色技术向村级延伸不足

原因分析：村级卫生室中医药适宜技术应用覆盖率仅为55%，远低于乡镇级（75%）。原因在于：项目设计中未建立“县-乡-村”三级联动推广机制，村级卫生员培训频次低且缺乏实操指导；基层卫生室缺乏基础设备支持，且未配套激励机制，村医应用积极性不高。

问题三：数字化传承平台功能未充分发挥

原因分析：已建成的中医药数字化传承平台使用率不足40%，未能有效整合资源。主要原因为：平台功能设计未充分贴合基层需求，操作界面复杂且缺乏本地化适配；医护人员信息化技能培训不足，部分人员对平台使用流程不熟悉，导致数据录入和资源共享效率低下。

六、有关建议

问题一：资金使用效率偏低，执行进度滞后

建议与措施：优化资金监管流程：建立“绿色通道”审批机制，简化设备采购及培训资金拨付流程，明确各环节时限责任，推行电子化审批系统，缩短周期；动态调整预算分配：按月跟踪资金使用进度，结合项目阶段性目标（如设备采购、培训实施）动态调整预算分配比例，预留10%资金作为应急机动款，确保关键任务优先执行；强化绩效考核挂钩：将资金执行率纳入科室年度考核指标，对执行率低于90%的部门进行约谈整改，提升资金使用紧迫性。

问题二：中医药特色技术向村级延伸不足

建议与措施：构建三级联动推广机制：制定“县中医医院-乡镇卫生院-村卫生室”技术推广责任清单，由县级骨干分片包干村级培训，每月开展1次“送技术下村”实操指导；完善村级配套支持：为村卫生室配发便携式中医诊疗设备包（如针灸器具、艾灸仪），设立“村级中医药服务专项补贴”，对应用率达标村医给予绩效奖励；数字化赋能村级服务：在中医药数字化平台增设“村级技术指导模块”，提供标准化操作视频及在线答疑，降低技术应用门槛。

问题三：数字化传承平台功能未充分发挥

建议与措施：优化平台功能适配性：联合软件公司开展基层需求调研，简化操作界面，开发方言语音引导、一键式数据上传功能，提升用户体验；强化全员信息化培训：分批次开展“平台操作技能认证培训”，要求医护人员100%通过实操考核，并纳入职称晋升加分项；建立数据共享激励机制：对主动上传病例数据、验方资源的科室或个人，按贡献度给予科研经费倾斜或评优优先权，激发平台使用积极性。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。