## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年非寄宿生生活补助项目
主管部门 |  | 呼图壁县二十里店镇小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县二十里店镇小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.37 | 6.78 |  | 6.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.37 | 6.78 |  | 6.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入6.78万元（项目预算）用于完成义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生生活费补助内容，通过项目的实施，促进教育教学的发展，完善农村贫困家庭的学生接受义务教育，改善农村义务教育的改革和发展。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成6.78万元，上下两学期一共补助了54人次，发放标准是225元/人，累计补助了两个学期，总金额6.78万元。通过该项目的实施提升了受补助学生的学期成绩，促进了教育教学，改善了家庭教育负担。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（人） | 13 | >=61人 | =54人 | 88.52 | 9.27 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施计划人数和实际支付人数有变，有7位学生因家长搬迁原因不住宿，所以没有发放补助。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 寄宿生补助覆盖率 | 15 | >=100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 12 | >=90% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿生补助标准 | 20 | =225元/人 | =225元/人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 20 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.27分