## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年村民服务中心建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县五工台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县五工台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 208.00 | 208.00 |  | 198.70 |  | 10 |  | 95.53% |  | 9.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 208.00 | 208.00 |  | 198.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 村民服务中心的建设，对于改善基层工作生活条件、保障干部身心健康、激发干事创业热情具有重要意义，切实提升基层干部的获得感和幸福感。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目完成了大泉、小泉村委会办公大楼的建设，目前已完工投入使用；通过该项目资金的实施，提升了基层工作人员的工作生活条件，促进了公共服务能力的建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 10 | >=500平方米 | =500平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 10 | >=63人 | =63人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 20 | =208万元 | =199万元 | 95.53 | 17.77 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程决算审计还未完成，预留质保金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工幸福感 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.32分