附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县五工台镇人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县五工台镇人民政府

项目负责人（签章）：王磊

填报时间：2025年03月17日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《昌吉州冬季清洁取暖实施方案（2023-2025年）》要求，五工台镇作为昌吉州传统燃煤取暖占比达70%的典型乡镇，冬季散煤燃烧导致的PM2.5污染排放占区域总量超40%，实施清洁能源取暖项目已成为改善空气质量、保障群众温暖过冬的迫切需求。本项目通过统筹"煤改电""太阳能+"等技术路径，计划实现辖区清洁取暖覆盖率提升至60%以上，同步减少二氧化碳排放30%、节能效率提高25%，切实推动农村能源结构转型，助力完成"十四五"空气质量优良天数比例92.5%的约束性指标，构建经济可持续、环境可承载的清洁供暖体系。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金

（2）项目主要内容：本项目以保障群众温暖过冬为核心目标，聚焦昌吉州镇区村民冬季清洁取暖需求，通过实施煤改电能源设备更新补助，推动传统散煤取暖向清洁低碳化转型。项目围绕改善民生、优化能源结构、减少环境污染三大方向，重点支持镇区经济条件薄弱、燃煤设备老旧的村户，通过政府补助引导村民购置高效节能电采暖设备，构建安全、经济、可持续的取暖体系。项目实施涵盖技术推广、标准制定和资金管理全流程：在技术层面，按照“因地制宜、分类施策”原则，优先推广符合国家能效标准且适应性强的空气源热泵、蓄热式电暖器等设备，同步淘汰高污染、低效能的燃煤设施，组织专业团队开展设备选型指导与安全培训；在设备质量保障层面，通过统一招标建立供应商名录，明确设备性能、安装规范及售后服务要求，并引入第三方机构开展全流程质量监督，确保设备安全可靠、长期稳定运行；环境效益方面，通过减少散煤燃烧显著降低大气污染物排放，改善区域空气质量；经济效益方面，帮助村民降低取暖成本，缓解能源支出压力；社会效益方面，消除燃煤安全隐患，提升冬季取暖舒适度，助力乡村振兴与碳达峰目标协同推进，为构建绿色低碳的农村能源体系提供示范经验。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县五工台镇人民政府

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：五工台镇人民政府2024年昌吉州冬季清洁取暖补助资金项目实施计划分三个阶段推进，形成全流程闭环管理。？前期阶段？聚焦任务部署与基础保障，结合全州清洁取暖改造剩余任务精准摸排要求，成立专项工作组对辖区内13个村（社区）开展入户调研，建立“一户一档”数据库，锁定燃煤设备老旧、经济薄弱且改造意愿强烈的578余户重点对象；同步编制技术路线和资金分配方案，优先纳入空气源热泵、太阳能光伏等高效设备目录，并依据“户均受益、分类补助”原则细化阶梯式补贴标准，对低保户、五保户等特殊群体实行全额补助。？中期阶段？强化工程实施与质量控制，通过统一招标确定供应商白名单，严控设备能效等级及安装规范，联合电力部门完成变压器增容、线路绝缘化改造等配套工程，保障电力供应稳定性；同步建立“村民自检+第三方抽检+政府复验”三级质量监督机制，累计整改设备安装隐患16处，确保智能温控系统与清洁取暖设备协同运行。？后期阶段？突出成效巩固与长效运维，组织第三方机构开展全覆盖验收评估，对设备运行稳定率、散煤替代率等核心指标进行动态监测，建立村级技术专员队伍并提供运维培训，形成“线上报修+线下响应”服务网络；通过数据监测平台实现PM2.5浓度、碳排放量等环境指标的实时追踪，结合入户回访机制收集群众满意度反馈，最终达成清洁取暖覆盖率100%、设备稳定运行率98%的硬性目标，并形成可复制的“精准识别—标准改造—智慧管控”管理模式。项目全周期严格执行《昌吉州冬季清洁取暖项目财政专项资金管理办法》资金拨付流程，通过“申报审核—公示发放—绩效评价”机制确保404.69万元补助资金精准直达受益农户，超额完成减排节能目标，为全州清洁取暖改造提供镇域实践样板。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、完成县委县政府交办的其他工作任务。

(2)机构设置情况

呼图壁县五工台镇人民政府无下属预算单位，下设5个办公室、5个中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室；农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

呼图壁县五工台镇人民政府编制数87人，实有人数74人，其中：在职71人，减少4人；退休3人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为404.69万元，资金来源为一般公共预算资金，其中：财政资金404.69万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金404.69万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金404.69万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于补贴乡镇居民煤改电设备更换，每户7000余元标准，涉及578余户居民。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

五工台镇人民政府2024年昌吉州冬季清洁能源取暖补贴项目以提升农村清洁取暖普及率和环境效益为核心目标，计划覆盖辖区578户居民，完成空气源热泵、太阳能光伏等设备安装100%覆盖，确保清洁取暖设备运行稳定率达98%以上，同步实现年减排二氧化碳1.2万吨、散煤使用量清零，推动冬季PM2.5平均浓度同比下降45%，节能效率提升28%，户均取暖成本降低30%。通过量化指标与质量管控相结合，项目旨在构建全域清洁供暖网络，彻底解决散煤污染问题，优化区域能源结构，达成空气质量改善与居民生活品质提升的双重效益。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“补贴人数”指标，预期指标值为“大于等于400人”；

“村个数”指标，预期指标值为“大于等于13个”；

②质量指标

“补贴发放对象合规率”指标，预期指标值为“大于等于98%”；

③时效指标

“补贴发放完成及时率”指标，预期指标值为“大于等于98%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“补贴金额”指标，预期指标值为“小于等于7000元/户”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“保障居民取暖需求”指标，预期指标值为“显著”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于98%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)昌州财建【2024】17号-2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

魏熙志（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

吕文江（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

马红梅（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括乡镇、社区、村居民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中补贴受益对象共选取样本35人，共发放问卷35份，最终收回35份。

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了空气源热泵及光伏设备安装率100%，同步实现电网扩容覆盖率100%、智能温控系统接入率95%，确保清洁能源设备与电力供应无缝衔接，降低了取暖成本约30%，消除燃煤安全隐患，群众满意度达98%、通过阶梯式补贴政策，重点保障低保户、五保户等特殊群体权益，提升社会公平性，以“一户一档”数据库为基础，形成“需求识别—精准改造—动态监测”闭环管理模式，为基层治理数字化转型提供可复制经验。但在实施过程中也存在一些不足：部分偏远村户设备故障响应时效低，存在“重安装、轻维护”现象。可能是村级技术专员多为兼职，缺乏专项培训，对动态维护重要性认知不足。考核机制偏重覆盖率等静态指标，未将“更新及时率”“运维响应率”纳入绩效评估。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为99.95分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100.0%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.0%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家《大气污染防治法》《可再生能源法》等法律法规，契合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中关于“推动绿色发展、实施清洁取暖改造”的战略部署，以及国家“双碳”目标下《北方地区冬季清洁取暖规划》的总体要求。项目同时响应财政部、生态环境部等四部门联合印发的《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》政策导向，符合国家能源局《关于促进农村能源转型发展的指导意见》中“推广太阳能、空气能等清洁供暖技术”的行业规划。地方层面，项目与新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划中“减少散煤污染、优化农村能源结构”的目标高度一致，并直接落实《昌吉州冬季清洁取暖实施方案（2023-2025年）》的具体任务。从部门职能看，该项目紧密围绕五工台镇人民政府贯彻执行上级环保政策、制定地方生态治理措施的职责定位，通过组织实施清洁能源改造工程，切实履行改善民生环境、推动能源结构转型的公共服务职能，体现了政策执行与地方实际相结合的治理效能；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“大气”经济分类为“生活补助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2024年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金》昌州财建【2024】17号文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“五工台镇人民政府2024年昌吉州冬季清洁能源取暖补贴项目以提升农村清洁取暖普及率和环境效益为核心目标，计划覆盖辖区578户居民，完成空气源热泵、太阳能光伏等设备安装100%覆盖，确保清洁取暖设备运行稳定率达98%以上，同步实现年减排二氧化碳1.2万吨、散煤使用量清零，推动冬季PM2.5平均浓度同比下降45%，节能效率提升28%，户均取暖成本降低30%。通过量化指标与质量管控相结合，项目旨在构建全域清洁供暖网络，彻底解决散煤污染问题，优化区域能源结构，达成空气质量改善与居民生活品质提升的双重效益。”本项目实际工作内容为：五工台镇人民政府2024年昌吉州冬季清洁能源取暖补贴项目以提升农村清洁取暖普及率和环境效益为核心目标，计划覆盖辖区578户居民，完成空气源热泵、太阳能光伏等设备安装100%覆盖，确保清洁取暖设备运行稳定率达98%以上，同步实现年减排二氧化碳1.2万吨、散煤使用量清零，推动冬季PM2.5平均浓度同比下降45%，节能效率提升28%，户均取暖成本降低30%。通过量化指标与质量管控相结合，项目旨在构建全域清洁供暖网络，彻底解决散煤污染问题，优化区域能源结构，达成空气质量改善与居民生活品质提升的双重效益。；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金404.69万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了乡镇居民安全过冬取暖的需求，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过居民取暖需求调查，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为加快淘汰落后产能，减少燃煤污染，推动清洁能源供暖，为进行煤改电的农户发放补助，项目实际内容为为辖区内进行煤改电的农户按照不低于7000元/户的标准发放了补助，预算申请与《2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金404.69万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为7000元，数量为578人。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金的请示》和《2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金404.68万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为404.69万元，其中：本级财政安排资金404.69万元，其他资金0万元，实际到位资金404.69万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（404.69/404.69）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金404.69万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（404.69/404.69）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金管理办法》《2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县五工台镇人民政府资金管理办法》《呼图壁县五工台镇人民政府收支业务管理制度》《呼图壁县五工台镇人民政府采购业务管理制度》《呼图壁县五工台镇人民政府合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年昌吉州冬季清洁能源取暖项目补助资金项目工作领导小组，由党组书记朱月任组长，负责项目的组织工作；魏熙志任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：吕文江和马红梅，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“补贴人数”指标：预期指标值为“≥400人”，实际完成指标值为“=402人”，指标完成率为100.5%。偏差率为0.5%，偏差原因主要为：按照实际采购金额补贴，有剩余的资金，改造多了两户。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.98分。

“村个数”指标：预期指标值为“≥13个”，实际完成指标值为“=13个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.质量指标完成情况分析

“补贴发放对象合规律”指标：预期指标值为“>=98%”，实际完成指标值为“=98%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“补贴发放完成及时率”指标：预期指标值为“>=98%”，实际完成指标值为“=98%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“补贴金额”指标：预期指标值为“<=7000元/户”，实际完成指标值为“=7000元/户”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

    无此类指标

2.社会效益完成情况分析

“保障居民取暖需求”指标：预期指标值为“显著”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无此类指标

4.满意度完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“>=98%”，实际完成指标值为“=98%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目组织方面：昌吉州通过构建“政府统筹、多方协作、责任明确”的组织架构，整合行政资源与社会力量，形成“专班推进、层级联动”的工作机制，明确各级主体职责分工，强化跨部门协同与政策衔接，确保项目规划与执行高效落地。

2.项目管理方面：采用“全周期闭环管理”模式，以信息化平台为载体，实现项目进度动态跟踪、风险实时预警和质量全程把控，结合第三方专业机构参与评估验收，形成“计划-实施-监督-优化”的标准化流程，提升工程规范性与执行效率。

3.资金管理方面：建立“分类补助+精准监管”机制，通过差异化补贴标准匹配多元需求，严格预算审核与绩效评价，强化资金使用合规性审查，并引入审计跟踪与廉政风险防控措施，确保财政资金投放精准、使用透明、效益最大化。

（二）存在的问题及原因分析

1、群众参与积极性不足

原因分析：项目初期宣传方式较为单一，未能充分结合农村居民实际需求与认知习惯，部分群众对清洁取暖设备的经济性、便利性存疑，导致主动配合意愿偏低。

2、技术运维服务能力薄弱

原因分析：清洁能源设备后期运维专业性较强，镇村两级缺乏稳定的技术团队支撑，设备故障响应周期长，影响群众使用体验与信任度。

    3、资金使用效率待优化

原因分析：资金分配与拨付流程存在冗余环节，部分补贴资金未能精准匹配实际改造需求，导致资源配置效率受限。

4、跨部门协同机制不健全

原因分析：项目涉及环保、能源、财政等多部门协作，但权责边界模糊，信息共享不畅，易出现重复管理或监管盲区。

5、长效管理机制尚未完善

原因分析：项目侧重于建设阶段，对后期设备维护、能源消耗监测等长效管理缺乏系统性规划，可持续性支撑不足。

六、有关建议

1、建立“案例示范+入户答疑”立体化宣传机制

组织村民代表实地参观成功案例，通过通俗易懂的图文、视频等形式解读政策红利；设立“节能奖励基金”，对积极参与改造且成效显著的农户给予表彰，激发内生动力。

2、联合设备供应商、行业协会组建“技术服务站”

定向培训本地技术骨干，形成“镇级专家+村级专员”的运维梯队；开通24小时智能报修平台，建立“线上诊断+上门服务”快速响应机制，提升运维效率。

3、推行“按需申报+动态调整”资金分配模式

依据各村改造难度、农户经济条件等因素差异化制定补贴标准；引入第三方机构开展资金使用绩效评估，定期公开审计结果，强化资金流向透明度。

4、建立“联席会议+任务清单”协同机制

明确各部门职责分工与对接流程，设立项目信息共享数据库，实现进度实时互通；开展联合督查行动，重点排查职责交叉领域问题，确保管理无缝衔接。

5、制定《清洁取暖设施运维管理办法》

明确政府、企业、农户三方责任义务，纳入村级治理考核体系；探索“政府购买服务+市场化运营”模式，委托专业机构承担长期监测与维护，保障设备全生命周期高效运行。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。