## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 五工台镇西树窝子村路肩建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县五工台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县五工台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 修建村主干道路肩，受益人数达到1500人数以上，提高当地群众生活水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了3000米路肩修整、周围乡镇受益人数达1500人，通过实施本项目，提升了群众出行的条件，便利了交通运输，为群众提供更好更高质量的公共服务，提高辖区居民对村社区公共服务的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路肩修整 | 10 | >=3000米 | =3000米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 10 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分