## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 更正2024年唐墩福禄文化产学研综合观光文旅项目
主管部门 |  | 呼图壁县五工台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县五工台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.99 | 49.99 |  | 49.99 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.99 | 49.99 |  | 49.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入49.99（项目预算）万元用于完成唐墩福禄文化产学研综合观光文旅项目内容。通过项目的实施，有助于提升政府在群众中的形象和公信力，体现政府对镇区企业关怀，产业扶持。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成楼了64名唐墩果园务工人员劳务费发放。通过该项目的实施，提升了政府在群众中的形象和公信力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | 15 | >=60人 | =64人 | 106.67 | 14 | 计划标准 | =200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实施过程中，因工期等原因，人数进行了增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民工工资 | 20 | >=3000元/人 | =7810.94元/人 | 260.36 | 0 | 计划标准 | =3000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 增加了高级技工人数，薪资水平拉高。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会平稳发展 | 12 | 有效 | 到达预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | 有效 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 8 | 明显 | 到达预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=98% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | >=98% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.00分