附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：村干部报酬资金

实施单位（公章）：呼图壁县五工台镇人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县五工台镇人民政府

项目负责人（签章）：鲁克

填报时间：2025年03月17日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《关于健全村级组织运转经费保障机制的实施意见》要求，当前部分地区村干部报酬保障水平不足，工作积极性受影响，队伍稳定性仅维持在约75%，制约了基层治理效能提升。项目实施是巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的关键举措，通过规范报酬标准与动态调整机制，确保待遇覆盖率提升至95%以上，同步强化考核激励，促进群众对村级事务满意度提高至90%，切实增强村干部队伍凝聚力和服务能力，为农村社会稳定与可持续发展提供坚实保障。

2.主要内容

（1）项目名称：村干部报酬资金项目

（2）项目主要内容：本项目围绕提升基层治理效能，投入专项资金106.45万元用于健全村干部薪酬保障机制。通过覆盖辖区13个村、惠及100名基层干部，按月足额发放12个月岗位报酬，实现资金执行率100%。项目的实施有效强化了村级组织运转经费保障，显著提升了基层干部履职积极性，既保障了农村干部队伍稳定性，又促进了村级事务规范化管理，为乡村振兴战略实施提供了坚实的人才保障和组织保障，群众对村级事务办理满意度显著提升。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县五工台镇人民政府。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：

本项目围绕提升基层治理效能目标，建立覆盖13个村、100名村干部的薪酬保障体系。自2024年1月起全面实施，严格按照“按月发放、规范透明”原则，统筹分配专项资金，全年累计发放12个月岗位报酬，实现资金执行率与拨付精准度双达标。

项目实施过程中分阶段落实重点任务：前期核定岗位职责与薪酬标准，构建“基础工资+绩效考核”动态分配机制，将基层党建、矛盾调解、民生服务等重点工作纳入考核范畴；中期通过台账登记、银行代发等规范化流程，确保资金直达个人账户，同步开展季度履职评估，对工作成效突出的干部给予绩效奖励；后期结合全年服务效能完成资金清算与制度优化，形成长效管理方案。

通过项目实施，村干部队伍稳定性显著增强，干事积极性与责任意识有效激发，村级事务办结效率与服务响应速度全面提升。队伍结构持续优化，高学历、年轻化人才比例稳步增长，群众对村务管理、政策落实等工作的满意度显著提高。项目同步构建“待遇保障—能力提升—治理增效”的闭环模式，为乡村振兴培育专业化基层队伍提供坚实支撑，切实推动乡村治理体系现代化发展。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、完成县委县政府交办的其他工作任务。

（2）机构设置情况

呼图壁县五工台镇人民政府无下属预算单位，下设5个办公室、5个中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室；农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为106.45万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金106.45万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金106.45万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金106.45万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付村干部报酬资金费用106.45万元，为村级干部薪酬专项经费，覆盖13个村共111名在职村干部，按月发放，执行周期为12个月。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

村干部报酬资金项目以健全基层干部待遇保障机制、激发干事创业积极性、提升村级治理效能为核心目标，通过覆盖13个村社区的100名村干部，保障全年12个月报酬足额发放，重点破解基层干部待遇落实不及时、激励作用不足等难题。项目严格执行资金发放动态监管机制，确保资金拨付及时率稳定保持高位，切实维护队伍稳定性；同步优化绩效考核与群众满意度评价体系，推动群众对村级事务满意度提升至95%，强化村干部服务意识与履职能力。最终构建权责明晰、保障有力、干群关系和谐的基层治理体系，为乡村振兴战略实施、农村社会稳定及公共服务水平提升提供长效支撑。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“村社区个数”指标，预期指标值为“等于13个”；

“发放月数”指标，预期指标值为“等于12月”；

“受益人数”指标，预期指标值为“大于等于100人”；

②质量指标

“项目发放及时率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

③时效指标

“项目完成及时率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“村干部报酬资金发放标准”指标，预期指标值为“小于等于3000元/人/月”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“群众生活质量”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“村干部满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为村干部报酬资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《关于健全村级组织运转经费保障机制的实施意见》（财农〔2020〕12号）；

(6)《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2021〕1号）；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量评价法、定性评价法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用定量评价法和定性评价法。

定量评价法：通过可量化的数值指标（村社区个数、受益人数覆盖率、发放月数等）对项目的资金使用效率、执行进度及产出成果进行客观测量和分析，强调数据精确性和客观可比性。

定性评价法：通过非数值化的描述性指标（如评价群众生活质量）对项目的政策落实效果、政策目标的契合度及受益群体的满意度等非量化因素。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月5日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

魏熙志（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

吕文江（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

马红梅（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月5日-3月12日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括村干部、片区负责人、到村工作大学生、扶贫专干、村委会主任、村党支部委员、村党建员、村宣传员、双联户专干、出纳、民政专干。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中100受益对象共选取样本36人，共发放问卷36份，最终收回36份。

3.分析评价

2025年3月13日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了村干部报酬资金发放覆盖？13个村？，实现目标区域全覆盖，发放率达？100%？，受益人数大于等于100人？，资金按月足额发放？满12个月？，保障了基层干部待遇的稳定性，村干部工作积极性显著增强，村级事务执行效率提高，间接推动政策落实和群众满意度提升。但在实施过程中也存在一些不足：部分村干部对报酬发放标准和考核要求理解不深，导致对政策的认同感参差不齐。可能是政策宣传不到位，或者培训不足，导致信息传递不准确。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为98.90分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十四条关于“村组干部报酬标准需经村民会议或村民代表会议讨论决定”的规定，确保资金发放标准的合法性、民主性，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《“十四五”推进农业农村现代化规划》中：“加强村级组织建设，完善村干部待遇保障机制，为乡村振兴提供人才支撑”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《中共呼图壁县委员会组织部内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“每月按时发放村干部报酬”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他组织事务支出”经济分类为“社会救助与福利”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《中央财政农村综合改革转移支付资金绩效管理实施细则》（财农〔2022〕15号)文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目投入106.45万元，主要用于发放村干部报酬资金，发放覆盖13个村100名干部，发放周期为12个月，保障了基层干部待遇的稳定性，村干部工作积极性显著增强，间接推动政策落实和群众满意度提升。”本项目实际工作内容为：完成了13个村100名村干部报酬资金的发放，受益人数覆盖率达到100%，资金利用率达到100%，不仅保障了基层干部待遇，激发村干部工作积极性，还有效的提升村级组织服务效能，为乡村振兴战略实施提供稳定的人力资源保障。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金106.45万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了群众生活质量，确保基层干部待遇应保尽保，稳定村干部队伍，避免因待遇不足导致人才流失，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制依据《呼图壁县部门预算编制管理工作规程》，五工台镇人民政府作为预算编制主体，需严格按照“村级申报—镇级初审—县级审定”三级流程推进，确保预算数据真实完整。预算编制需与村级组织职责变化同步调整，明确覆盖13个村、100名村干部的刚性需求，避免遗漏或冗余，预算编制需同步设定绩效目标（如“资金发放率100%”“村干部满意度≥95%”），并通过年度财务审计和绩效评价形成闭环管理。即预算编制较科学且经过论证；

本项目预算申请资金106.45万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：基础工资报酬95.81万元，星级工资报酬10.64万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请村干部报酬资金项目资金的请示》和《村干部报酬资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《村干部报酬资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金106.45万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为106.45万元，其中：本级财政安排资金106.45万元，其他资金0万元，实际到位资金106.45万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（106.45/106.45）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金106.45万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（106.45/106.45）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=106.45%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县五工台镇人民政府资金管理办法》《呼图壁县五工台镇人民政府专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县五工台镇人民政府资金管理办法》《呼图壁县五工台镇人民政府收支业务管理制度》《呼图壁县五工台镇人民政府采购业务管理制度》《呼图壁县五工台镇人民政府合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如村干部报酬工资发放名单、村干部报酬工资发放表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了村干部报酬资金项目工作领导小组，由党组书记朱月任组长，负责项目的组织工作；任翔任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张馨月和何紫薇，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“村社区个数”指标：预期指标值为“=13个”，实际完成指标值为“=13个”，指标完成率为100.0%。

“发放月数”指标：预期指标值为“=12月”，实际完成指标值为“=12月”，指标完成率为100.0%。

“受益人数”指标：预期指标值为“≥100人”，实际完成指标值为“=111人”，指标完成率为111%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“项目发放及时率”指标：预期指标值为“≥100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“项目完成及时率”指标：预期指标值为“≥100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“村干部报酬资金发放标准”指标：预期指标值为“<=3000元/人/月”，实际完成指标值为“=3000元/人/月”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“群众生活质量”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

为无该类指标

4.满意度完成情况分析

“村干部满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=96%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、项目组织方面：构建“县级统筹、乡镇落实、村级协同”的三级联动机制，明确财政、农业农村、组织部门职责分工，通过定期联席会商与政策衔接，形成跨部门协作合力；建立村干部资格动态审核机制，确保资金覆盖精准性与政策公平性。

2、项目管理方面：推行“清单化+台账化”管理模式，制定资金发放全流程操作指南，依托信息化平台实现申报、审核、发放全程留痕；引入第三方审计与群众监督，强化资金使用透明度，同步建立村干部履职考核档案，将报酬发放与绩效考核挂钩。

3、资金管理方面：实行“专户管理、封闭运行”制度，严格遵循“申报-审核-公示-拨付”标准化流程，通过银行直拨减少中间环节；建立资金风险预警机制，结合定期抽查与绩效评价，确保资金发放及时、规范，有效防控廉政风险。（二）存在的问题及原因分析

1、政策执行存在区域差异

原因分析：部分乡镇因政策解读不统一、沟通机制不畅，导致资格审核标准执行松紧不一。

2、 资金发放时效性不足

原因分析：个别环节审批层级过多、流程繁琐，导致资金拨付延迟。

3、考核激励作用未充分体现

原因分析：绩效考核指标模糊，报酬发放与履职成效关联度弱，未能有效激发积极性。

4、群众知晓度与参与度偏低

原因分析：政策宣传形式单一，公示范围有限，村民对资金发放标准与流程缺乏了解。

5、档案管理规范性待提升

原因分析：部分村社区资金发放台账不完整，佐证材料缺失，影响追溯审计。

六、有关建议

1、编制统一政策实施细则，定期组织跨乡镇业务培训与案例研讨，建立问题反馈快速响应渠道。

2、简化审批程序，推行“线上申报+电子签章”模式，设定各环节办理时限并纳入考核。

3、制定量化考核指标（如群众满意度、任务完成率），建立“基础报酬+绩效奖励”动态分配机制。

4、通过村级广播、公示栏、微信群等多渠道公开信息，定期召开村民代表会议说明政策，设立监督举报热线。

5、统一档案管理标准，推行电子化台账系统，开展专项检查并纳入乡镇年度考核。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。