附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县五工台镇卫生院

主管部门（公章）：呼图壁县五工台镇卫生院

项目负责人（签章）：舍婷

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据昌州财社[2023] 104号2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金文件要求，2024年基本公共卫生服务补助资金项目是基于财政部、国家卫生健康委联合下发的《关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕153号）等文件要求设立的，旨在进一步强化基层医疗卫生服务能力，推动公共卫生服务均等化。随着我国慢性病负担日益加重，高血压、糖尿病等慢性病患者占比超过30%，而基层医疗机构在疾病预防、健康管理等方面仍存在短板，因此该项目的实施具有迫切的必要性，可通过资金直达机制优化资源配置，提升服务效率。项目实施后，预计可实现三大目标：一是将人均基本公共卫生服务经费标准提高，同比增长；二是扩大慢性阻塞性肺疾病等新增病种健康管理覆盖面，强化“平疫结合”能力；三是通过智能监管和绩效考评，确保资金安全高效使用，最终推动基层卫生院服务质效提升，增强群众健康获得感。

2.主要内容

（1）项目名称：昌州财社[2023]104号2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金。

（2）项目主要内容：根据项目的实施提高了公共卫生服务活动，包括对传染病、职业病、慢性病等疾病的防治、护理、检测控制等服务的能力。随着医药卫生体制改革的不断深入，国家越来越关注对公共卫生事业的投入，资金使用的有效得到保证如何管好用好公共卫生专项资金，确保专项资金安全，使资金发挥最大效益是当前做好公共卫生服务项目的重要环节。公共卫生专项资金的规范合理使用，也是确保医改工作扎实开展，医改任务有效落实的关键。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县五工台镇卫生院

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：

—是严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实区卫生局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了讲座、宣传日活动、发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏、播放影像资料等各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，我院对我辖区的高血压、2型糖尿病患者建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病随访管理、康复指导、面对面宣教工作，掌握我镇慢性病发病、死亡和现患情况。

高血压患者管理：一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压制度；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检。

2型糖尿病患者管理：一是通过35岁以上人群筛查检测血糖；建立居民健康档案  过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随  访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行了一次免费健康体检。加强村医基本医疗知识的培训工作，进一步提高专业技术水平，提高基本公共卫生服务水平；

4.项目实施主体

主要职能

呼图壁县五工台镇卫生院无下属预算单位，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有16个科室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、西医综合门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室。

（2）机构设置情况

编制人数为17人，其中：工勤1人、事业编制16人。实有在职人数16人，其中：工勤1人、事业在职15人。离退休人员5人，其中：事业退休5人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为210.96万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金210.96万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金210.96万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金210.96万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于基本公共卫生项目支付其他工资福利支出128.67万元、基本公共卫生项目商品和服务支出82.29万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2024年基本公共卫生服务补助资金项目的总体目标是通过系统化的基层卫生服务体系建设，全面提升辖区居民的健康管理水平和服务可及性。项目以乡镇卫生院为核心实施单位，重点加强对村卫生室的业务指导与支持，全年开展业务指导4次，确保基层医疗服务同质化、规范化发展。通过推进家庭医生签约服务，完成5980人的签约目标，全民健康体检7801人，建立稳定的医患服务关系，为居民提供连续、综合的健康管理。最终实现基层医疗服务能力显著提升，重点人群健康管理全面加强，公共卫生服务均等化水平不断提高，切实增强辖区居民的健康获得感和满意度。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“开展村卫生室业务指导次数”指标，预期指标值为“＞=12次”；

“全民体检人数”指标，预期指标值为“＞=7806人”；

“家庭医生签约人数”指标，预期指标值为“＞=5986人”；

②质量指标

“家庭医生签约率”指标，预期指标值为“＞=90%”；

③时效指标

“项目支出及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“糖尿病患者健康管理”指标，预期指标值为“≤70元/人次”；

②社会成本指标

“无此类指标。”

③生态环境成本指标

“无此类指标。”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“城乡居民公共卫生差距”指标，预期指标值为“不断缩小”；

②社会效益指标

“无此类指标。”

③生态效益指标

“无此类指标。”

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“患者满意度”指标，预期指标值为“＞=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌州财社[2023] 104号2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)体检人数明细表

(6)村卫生室开展业务指导培训记载表

(7)家庭医生签约人数明细表

(8)糖尿病患者健康管理服务支付凭证

(9)患者满意度调查表

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用目标管理法、关键绩效指标法、成本效益分析法、满意度调查法以及过程追踪法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用目标管理法、关键绩效指标法、成本效益分析法、满意度调查法以及过程追踪法。

1、目标管理法：通过对比项目实际完成情况与预设绩效目标（如服务覆盖率、随访率等量化指标），评估目标达成程度，衡量项目实施效果。

2、关键绩效指标法（KPI）：选取核心指标（如电子健康档案建档率、慢性病规范管理率等）进行量化考核，反映项目重点任务的完成质量。 

3、成本效益分析法：评估资金投入与产出效益的比例关系，分析公共卫生服务的经济性和资源利用效率。 

4、满意度调查法：通过问卷调查或访谈收集服务对象（如居民、医务人员）的满意度反馈，衡量服务质量和社会效益。  

5、过程追踪法：动态监测项目实施各环节（如资金拨付、服务开展等），确保流程合规和及时纠偏。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

舍婷（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

田哲鑫（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

孙丽（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月1日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括：老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6岁儿童、孕产妇计划生育特扶家庭、严重精神障碍患者残疾人等。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中患者受益对象共选取样本100人，共发放问卷100份，最终收回100份。

3.分析评价

2025年3月10日-3月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月16-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了开展村卫生室指导4次、完成全民体检人数7801人、完成家庭医生签约人数5980人、糖尿病患者管理服务标准70元/人次、患者满意度产出目标，发挥了城乡居民公共卫生差距效益。但在实施过程中也存在一些不足：科室工作人员较少，每人承担工作项目较多，因此工作做不到精细化。需要工作人员外出或学习时，负责项目无法衔接。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为96.95分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标2个，得分率95.00%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.0分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（2019年）明确乡镇卫生院作为基层医疗卫生机构的法律地位，要求其承担基本医疗服务和公共卫生服务，保障居民健康权益。公共卫生项目需符合“预防为主”的方针，强化疾病预防控制、健康教育与健康促进。《中华人民共和国传染病防治法》（2013年修订）乡镇卫生院是传染病监测、报告和防控的基层责任单位，公共卫生项目若涉及疫苗接种、传染病筛查、疫情监测等，需遵循该法规定。《国家基本公共卫生服务规范》直接规范乡镇卫生院承担的12类基本公共卫生服务内容（如居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病管理等），相关项目需与服务规范要求一致。《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年）强调提升农村公共卫生服务能力，公共卫生项目可对接乡村振兴中“健康乡村建设”目标。

本项目立项符合行业发展规划和政策要求《“十四五”国民健康规划》提出“强化基层医疗卫生体系网底功能”，要求乡镇卫生院提升慢性病管理、重点人群健康服务能力，公共卫生项目需聚焦基层短板（如老年人健康管理、医防融合）。

《“健康中国2030”规划纲要》明确“以基层为重点”的战略，公共卫生项目需响应健康中国行动中的“健康知识普及”“慢性病防治”等专项任务。

《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》要求完善农村医疗卫生服务体系，公共卫生项目可结合农村地区疾病谱特点（如地方病防治、妇幼健康改善）。

《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》若项目涉及家庭医生团队建设或签约服务延伸（如高血压、糖尿病管理），需与此类政策衔接；

本项目立项符合《呼图壁县五工台镇卫生院配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“医疗防疫职能、保健任务、村卫生室指导、会计制度适配性”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2100408-基本公共卫生服务”经济分类为“30199-其他工资福利支出、30213-维修（护）费、30201-办公费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照昌州财社[2023] 104号2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为截至2024年12月31日，该项目实际完成完成家庭签约，进行全民体检工作，并开展村卫生指导等工作，家庭医生签约人数达到5980人，全民体检人数达到7801人，开展村卫生指导4次。通过实施该项目，使辖区内健康危害因素、健康问题得到改善；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金210.96万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制采用"三结合"的科学方法：政策要求与实际需求相结合、历史数据与市场调研相结合、定量分析与专家论证相结合。

科学编制具体体现---基础数据支撑

①服务人口精准测算：基于辖区12800常住人口（公安部门最新数据）

②服务量科学预估：慢性病管理：根据上年度实际管理人数2800人，结合5%增长率测算

③老年人健康体检：按65岁以上人口占比15%计算        

④成本参数市场化：耗材单价采用最近3个月市场询价中位数；

预算申请内容为1、资金用途①人员经费：用于基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的工资、绩效等支出，符合考核要求的结余部分可用于人员激励。②公用经费：包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、专家劳务费、老年人健康体检早餐费等。；二、资金覆盖范围①原12类基本公共卫生服务：居民健康档案管理、健康教育、预防接种 0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理 高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协管。②其他扩展服务：疾病预防控制、妇幼健康、食品安全与营养等。项目实际内容为通过2024年基本公共卫生服务补助资金项目的实施，完成了对12个村卫生室的业务指导、11069名居民的家庭医生签约服务、3563名慢病患者的规范随访管理，实现了居民规范化电子健康档案覆盖率90%的产出目标，发挥了提升基层医疗服务能力、增强重点人群健康管理水平、促进公共卫生服务均等化的显著效益。预算申请与《基本公共卫生服务补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

预算申请内容为结合辖区人口结构（如老龄化率、慢性病患病率）、疾病谱变化（如传染病高发风险）、服务短板（如妇幼保健能力不足）编制预算。，项目实际内容为结合辖区人口结构（如老龄化率、慢性病患病率）、疾病谱变化（如传染病高发风险）、服务短板（如妇幼保健能力不足）编制预算。，预算申请与《2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

预算申请内容为1、资金用途①人员经费：用于基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的工资、绩效等支出，符合考核要求的结余部分可用于人员激励。②公用经费：包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、专家劳务费、老年人健康体检早餐费等。；二、资金覆盖范围①原12类基本公共卫生服务：居民健康档案管理、健康教育、预防接种 0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理 高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协管。②其他扩展服务：疾病预防控制、妇幼健康、食品安全与营养等。项目实际内容为通过2024年基本公共卫生服务补助资金项目的实施，完成了对4次村卫生室的业务指导、7801名居民的全民体检服务、5980名居民的家庭医生签约服务、实现了家庭医生签约率90%的产出目标，发挥了提升基层医疗服务能力、增强重点人群健康管理水平、促进公共卫生服务均等化的显著效益。预算申请与《基本公共卫生服务补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金210.96万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：其他工资福利支出127.53万元、办公费1.38万元、印刷费8.48万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.16万元、维修（护）费8.37万元、专用材料费2.85万元、委托业务费2.42万元、其他交通费用2.5万元、办公设备购置万47.33元、专用设备购置9.4万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年中央基本公共卫生服务项目补助项目资金的请示》和《2024年中央基本公共卫生服务项目补助项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金210.69万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为210.96万元，其中：本级财政安排资金210.96万元，其他资金0万元，实际到位资金210.96万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（210.96/210.96）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金210.96万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（210.96/210.96）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《单位资金管理办法》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县五工台镇卫生院资金管理办法》《呼图壁县五工台镇卫生院收支业务管理制度》《呼图壁县五工台镇卫生院政府采购业务管理制度》《呼图壁县五工台镇卫生院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了专项资金项目工作领导小组，由党组书记舍婷任组长，负责项目的组织工作；高福强任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：田哲鑫和孙丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分19.0分。

1.数量指标完成情况分析

“开展村卫生室业务指导次数”指标：预期指标值为“≥12次”，实际完成指标值为“=4次”，指标完成率为33.33%。（若有偏差，则需补充说明：偏差率为66.67%，偏差原因主要为：根据上级部门调整，开展村卫生室业务指导次数按照季度培训。

“全民体检人数”指标：预期指标值为“＞=7806人”，实际完成指标值为=7801人”，指标完成率为99.94%。（若有偏差，则需补充说明：偏差率为0.06%，偏差原因主要为：居民流动性较大，冬城夏村原因导致全民体检人数降低。

“家庭医生签约人数”指标：预期指标值为“＞=5986人”，实际完成指标值为=5980人”，指标完成率为99.94%。（若有偏差，则需补充说明：偏差率为0.06%，偏差原因主要为：居民流动性较大，冬城夏村原因导致家庭医生签约人数降低。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得7分。

2.质量指标完成情况分析

“家庭医生签约率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

3.时效指标完成情况分析

“项目支出及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“糖尿病患者健康管理”指标：预期指标值为“≤70元/人”，实际完成指标值为“=70元/人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“城乡居民公共卫生差距”指标：预期指标值为“不断缩小”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“患者满意度”指标：预期指标值为“＞=95%”，实际完成指标值为“=96.3%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得15分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目管理部分，要讲流程优化和规范化。可能包括制定工作流程、监督机制、信息化手段的应用，比如电子档案，这样能提高效率。另外，动态监测和问题整改也很重要，确保项目质量。

资金管理方面，需要严格的制度，确保专款专用。预算编制要科学，支出审批流程要规范，定期审计，避免浪费和挪用。可能还要提到绩效评价，让资金使用透明高效。

项目组织方面，项目实施离不开科学高效的组织架构与职责分工。首先，建立以院长为核心的多部门协作领导小组，明确公共卫生科、临床科室、后勤保障等部门的职责边界，形成“横向联动、纵向贯通”的工作机制，确保项目任务层层分解、责任到人。其次，注重专业人才队伍建设，通过定期组织业务培训、邀请上级专家指导、建立“老带新”传帮带机制，有效提升基层医务人员公共卫生服务能力。同时，积极联动村委会、社区网格员等基层治理力量，构建“卫生院主导、多方参与”的服务网络，增强项目覆盖面和群众参与度。

（二）存在的问题及原因分析

一、问题：开展村卫生室业务指导材料未完成

分析原因：年初设定目标值按照以前年度每年12次，今年上级主管单位要求村卫生室业务指导次数按照季度培训每年不少于4次。

二、问题：全民体检服务未完成

分析原因：1、？宣传不到位？：老年人对体检的目的和意义认识不足，误以为年年都是老样子、老套数，产生了疲倦心理。此外，个别老年人对不花钱的、免费的东西不认可，认为到更高级别的医院自费体检更值得信赖？。2、？？健康意识薄弱？：部分老年人对健康问题的重视程度不够，未能定期进行健康体检，导致病情延误3、居民冬城夏村流动性大？。

三、问题：家庭医生签约服务未完成

原因分析：1、居民认知度不足：部分群众对家庭医生签约服务的政策内容、服务项目及惠民措施不了解，误以为需要额外付费或服务价值不高，导致签约意愿低。2、服务获得感不强：现有签约服务内容以基础健康管理为主，个性化服务（如优先转诊、上门诊疗等）落实不到位，居民体验感较差。3、宣传动员形式单一：主要依靠卫生院现场宣传和纸质材料发放，覆盖面有限，未能有效触达中青年群体和流动人口。4、基层人力资源紧张：家庭医生团队数量不足，服务能力有限，难以兼顾签约数量与服务质量，部分团队为追求指标存在“重签约、轻服务”现象。

六、有关建议

一、问题：开展村卫生室业务指导材料未完成

建议及措施：年初设定目标值按照上级主管单位要求村卫生室业务指导次数按照季度培训每年不少于4次。

二、问题：全民体检服务未完成

建议及措施：1、加强全民健康体检？宣传？：增强居民对体检的目的和意义认识。2、增强？？健康意识？：加强对健康问题的重视程度，按时参加健康体检。3、居民冬城夏村流动性大，加强宣传尽量在本辖区参加全名健康体检？。

三、问题：家庭医生签约服务未完成

建议及措施：1、强化政策宣传实效：联合村委会、社区居委会开展“家庭医生宣传月”活动，通过典型案例、现场义诊等方式直观展示服务价值。利用短视频平台、微信公众号等新媒体推送通俗易懂的解读内容，重点宣传签约后可享受的优先诊疗、长处方等便利服务。

2、优化签约服务内涵：推出“基础包+个性包”服务模式，针对老年人、孕产妇、慢性病患者等不同人群设计差异化服务项目（如上门护理、健康评估等）。打通绿色转诊通道，对签约居民提供上级医院预约挂号、检查优先等实质性福利。

3、创新签约动员方式：开展“家庭医生进企业、进学校”活动，利用午休或下班时间为企业职工、学校教师提供集中签约服务。推行“家庭医生+网格员”协作机制，由社区网格员协助摸排未签约居民并精准动员。

4、加强团队能力建设：扩充家庭医生团队力量，吸纳护士、公卫医师等人员参与，通过“县管乡用”机制补充人力资源。定期开展沟通技巧和服务规范培训，杜绝“只签约不服务”现象，将居民满意度纳入团队绩效考核。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。



附件1：项目支出绩效评价体系